## Slide 1: 单元5 建设项目施工阶段工程造价控制

## Slide 2
5.3 工程计量与合同价款结算
第三节、建设工程价款结算
一、我国工程价款结算的主要方式
二、设备、工器具和材料价款的支付与结算
三、FIDIC合同条件下工程价款的支付与结算

## Slide 3
一、我国工程价款主要结算方式
所谓工程价款结算是指承包商在工程实施过程中，依据承包合同中关于付款条款的规定和已经完成的工程量，并按照规定的程序向建设单位(业主)收取工程价款的一项经济活动。
（一）、工程价款结算的重要意义
工程价款结算是工程项目承包中的—项十分重要的工作，主要表现在：（逐条显示）
1．工程价款结算是反映工程进度的主要指标。
2．工程价款结算是加速资金周转的重要环节。
3．工程价款结算是考核经济效益的重要指标。

## Slide 4
(二）、工程价款的主要结算方式
我国现行工程价款结算根据不同情况，可采取多种方式。
1．按月结算。
2．竣工后一次结算（短期工程）。
3．分段结算。
4．目标结款方式。
5．结算双方约定的其他结算方式。

## Slide 5
(三)、工程预付款及其计算
施工企业承包工程，一般都实行包工包料，这就需要有一定数量的备料周转金。在工程承包合同条款中，一般要明文规定发包单位(甲方)在开工前拨付给承包单位(乙方)一定限额的工程预付备料款。此预付款构成施工企业为此承包工程项目储备主要材料、结构件所需的流动资金。

## Slide 6
1．预付备料款的限额。预付备料款限额由下列主要因素决定：主要材料(包括外购构件)占工程造价的比重；材料储备期；施工工期。
对于施工企业常年应备的备料款限额，可按下式计算：
一般建筑工程不应超过当年建筑工作量(包括水、电、暖)的30%，安装工程按年安装工作量的10%；材料占比重较多的安装工程按年计划产值的15%左右拨付。
对于只包定额工日(不包材料定额，一切材料由建设单位供给)的工程项目，则可以不预付备料款

## Slide 7
2．备料款的扣回。发包单位拨付给承包单位的备料款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主要材料储备的逐步减少，应以抵充工程价款的方式陆续扣回。扣款的方法有两种：
(1)可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣，从每次结算工程价款中，按材料比重扣抵工程价款，竣工前全部扣清。
(2)建设部《招标文件范本》中规定，在承包方完成金额累计达到合同总价的10%后，由承包方开始向发包方还款，发包方从每次应付给承包方的金额中扣回工程预付款，发包方至少在合同规定的完工期前三个月将工程预付款的总计金额按逐次分摊的办法扣回。当发包方一次付给承包方的余额少于规定扣回的金额时，其差额应转入下一次支付中作为债务结转。
其起扣点的计算公式为：
备料款起扣点=工程价款总额一预付备料款限额／主要材料所占比重

## Slide 8
（1）某工程按工程量清单计价，得到如下数据：分部分项工程工程量清单计价合计1600万元；措施项目清单计价合计75万元；其他项目清单计价合计150万元；规费95万元。税率是不含税造价的3.4%。
（2）在工程进行中，按25%支付工程预付款，在未完施工尚需的主要材料及构配件相当于预付款时起扣。主要材料和构配件占工程造价的60%。
（3）某月计划产值180万元，实际完成产值205万元，实际成本为198万元。
问题：
（1）该工程的总造价是多少？
（2）该工程的预付款是多少？
（3）预付款起扣点是多少？

## Slide 9
案例：
（1）某工程按工程量清单计价，得到如下数据：分部分项工程工程量清单计价合计1600万元；措施项目清单计价合计75万元；其他项目清单计价合计150万元；规费95万元。税率是不含税造价的3.4%。
（2）在工程进行中，按25%支付工程预付款，在未完施工尚需的主要材料及构配件相当于预付款时起扣。主要材料和构配件占工程造价的60%。
（3）某月计划产值180万元，实际完成产值205万元，实际成本为198万元。
问题：
（1）该工程的总造价是多少？
（2）该工程的预付款是多少？
（3）预付款起扣点是多少？
答案：
（1）总造价是：（1600+75+150+95）（1+3.4%）=1985.28万元
（2）工程的预付款是：1985.28×25%=496.32万元
（3）预付款的起扣点是：1985.28—496.3÷60%=1985.28--827.2=1158.28万元

## Slide 10
【例8-3】某工程合同金额200万元，合同工期5个月，预付备料款30万元，主材费所占比重60%，每月完成工程量40万元，预付备料款如何扣回？

## Slide 11
【例8-3】某工程合同金额200万元，合同工期5个月，预付备料款30万元，主材费所占比重60%，每月完成工程量40万元，预付备料款如何扣回？
【解】①预付款起扣点： （万元）
即当累积完成工程量达到150万元时，起扣预付备料款。
②预付款扣回时间及数额：前3个月累积完成工程量为120万元，小于150万元，不扣；前4个月累积完成工程量为160万元，大于150万元，所以，应从第4个月开始扣预付款，数额为（160-150）×60%=6（万元）；第5个月扣预付款数额为40×60%=24（万元），或30-6=24（万元）。具体如表8－8所示。
表8－8 预付款扣回时间及数额
月 份 | 第1个月 | 第2个月 | 第3个月 | 第4个月 | 第5个月
完成工程量 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
扣预付款数额 |  |  |  | 6 | 24
进度款支付额 | 40 | 40 | 40 | 34 | 16

## Slide 12
（四）、工程进度款的支付(中间结算)
工程量测量与统计
提交已完工程量报告
工程师核实并确认
建设单位认可并审批
支付工程进度款
图 6-6 工程进度款支付步骤

## Slide 13
【例7-4】某工程承包合同总额为600万元，主材费占合同总额的62.5%，预付备料款额度为25%，当未完工程尚需的主材费相等于预付款数额时起扣，从每次中间结算工程价款中，按材料费比重抵扣工程价款。保留金为合同总额的5％。实际施工中因设计变更和现场签证发生了60万元合同调增额，在竣工结算时支付。各月实际完成合同价值如表7－9所示。试计算各月工程款结算额及竣工价款结算额。
表7－9 实际完成合同价值 (单位：万元)
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月
工作量 | 80 | 120 | 180 | 180 | 40

## Slide 14
【解】（1）预付备料款=600×25％=150(万元)。
（2）求预付备料款的起扣点。
即：当累计完成合同价值=600－150/62.5%=360（万元）时，开始扣预付款。
（3）一月完成合同价值80万元，结算80万元。
（4）二月完成合同价值120万元，结算120万元，累计结算工程款200万元。
（5）三月完成合同价值180万元，到三月份累计完成合同价值380万元，超过了预付备料款的起扣点。
三月份应扣预付款=(380－360)×62.5%=12.5（万元）
三月份结算工程款=180－12.5=167.5（万元），累计结算工程款367.5万元
（6）四月份完成合同价值180万元，应扣预付款=180×62.5%=112.5（万元）
四月份结算工程款=180－112.5=67.5（万元），累计结算工程款435（万元）
（7）五月份完成合同价值40万元，应扣预付款=40×62.5%=25（万元）
五月份本应扣保留金，但例中有足够的合同调增价可用来支付，故可以不扣保留金。如果变更发生时，在当月进度款中已支付过合同调增价，则仍应在最后一月进度款中预扣保留金。
五月份结算=40－25=15（万元），累计结算450万元，加上预付款后已支付总价款600万元。
（8）保留金数额=（600+60）×5%=33（万元）
（9）竣工结算价款=合同总价－已支付价款－保留金=660－600－33=27（万元）

## Slide 15
案例
1、某施工单位承包了某工程项目的施工任务，工期为十个月。业主与施工单位签订的合同中关于工程价款的内容有：
（1）建筑安装工程造价1200万元
（2）工程预付款为建筑安装工程造价的20%
（3）扣回预付工程款及其他款项的时间、比例为：从工程款（含预付款）支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中回扣预付款，预付款分为三个月扣回。预付款扣回比例为：开始扣回的第一个月，回收预付款的30%，第二个月回扣预付款的40%，第三个月回扣预付款的30%。

## Slide 16
（4）工程质量保修金为工程工程结算价款总额的3%，最后一个月一次扣除。
（5）工程款支付方式为按月结算
工程各月完成的建安工作量如表所示
工程计算数据表
月份 | 1~3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
实际完成建安工作量（万元） | 320 | 130 | 130 | 140 | 140 | 130 | 110 | 100

## Slide 17
2、问题
（1）按照《建设工程施工合同（示范文本）》，实行工程预付款的，预付时间不得迟于何时？
（2）如果发包人未按约定时间预付，承包人按合同向发包人发出了要求预付的通知，发包人受到通知后仍不能按要求预付，则承包人可采取什么措施？发包人承担什么责任？
（3）该工程的预付款为多少？
（4）该工程的起扣点为多少？应从第几个

## Slide 18
月开始回扣工程款？
（5）该工程的工程质量保修金为多少？
（6）该工程各月应拨付的工程款为多少？累计工程款为多少？
（7）在合同中承包人承诺，工程保修期内若发生属于保修范围内的质量问题，在承包人接到通知后的72小时内到现场查看并维修。该工程在竣工后在保修期内发现部分卫生间的墙面瓷砖大面积空鼓脱落，业主向承包人发出书面通知并多次催促其修理，承包人一再拖延。两周后业主委托其他施工单位修理，修理费一万元，该项费用应如何处理？

## Slide 19
二、国内设各、工器具和材料价款的支付与结算
（一）、国内设各、工器具和材料价款的支付与结算
1．国内设备、工器具价款的支付与结算。（一点一页）
按照我国现行规定，银行、单位和个人办理结算都必须遵守结算原则：一是恪守信用，及时付款；二是谁的钱进谁的帐，由谁支配；三是银行不垫款。
建设单位对订购的设备、工器具，一般不预付定金，只对制造期在半年以上的大型专用设备和船舶的价款，按合同分期付款。如上海市对大型机械设备结算进度规定为：当设备开始制造时，收取20%贷款；设备制造进行60%时收取40%贷款；设备制造完毕托运时，再收取40%贷款。有的合同规定，设备购置方扣留5%的质量保证金，待设备运抵现场验收合格或质量保证期届满时再返还质量保证金。

## Slide 20
2．国内材料价款的支付与结算。建安工程承发包双方的材料往来，可以按以下方式结算：
(1)由承包单位自行采购建筑材料的，发包单位可以在双方签订工程承包合同后按年度工作量的一定比例向承包单位预付备料资金，其支付额度与抵扣方式同前。
(2)按工程承包合同规定，由发包单位供应材料的，其材料可按材料预算价格转给承包单位。材料价款在结算工程款时陆续抵扣。这部分材料，承包单位不应收取备料款。
（3）凡是没有签订工程承包合同和不具备施工条件的工程，发包单位不得预付备料款，不准以备料款为名转移资金。承包单位收取备料款后两个月仍不开工或发包单位无故不按合同规定付给备料款的；开户银行可以根据双方工程承包合同的约定分别从有关单位账户中收回或付出备料款。

## Slide 21
（二）、进口设备、工器具和材料价款的支付与结算
进口设备分为标准机械设备和专制设备两类。标准机械设备系指通用性广泛、供应商(厂)有现货，可以立即提交的货物。专制设备是指根据业主提交的定制设备图纸专门为该业主制造的设备。
(1)卖方信贷是卖方将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内 延期成分期付款。卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。其过程如图6-7所示。

## Slide 22
采用卖方信贷进行设备材料结算时，一般是在签订合同后先预付10%定金，在最后一批货物装船后再付10%，在货物运抵目的地，验收后付5%，待质量保证期届满时再付5%，剩余的70%货款应在全部交货后规定的若干年内一次或分期付清。
图6-8 买方信贷(出口国银行直接贷款给进口商)示意图

## Slide 23
(2)买方信贷有两种形式，一种是由产品出口国银行把出口信贷直接贷给买方，买卖双方以即期现汇成交，其过程如图6-8所示。
图6-8 买方信贷(出口国银行直接贷款给进口商)示意图

## Slide 24
买方信贷的另一种形式，是由出口国银行把出口信贷贷给进口国银行，再由进口国银行转贷给买方，买方用现汇支付借款，进口国银行分期向出口国银行偿还借款本息，其过程如图6-9所示。
图6-9 买方信贷(出口国银行借款给进口国银行)示意图

## Slide 25
（三）、设备、工器具和材料价款的动态结算
1．设备、工器具和材料价款的动态结算主要是依据国际上流行的货物及设备价格调值公式来计算，即（6-1）：
(6-1)
式中 ——应付给供货人的价格或结算款；
——合同价格(基价)；
——原料的基本物价指数，取投标截止前28天的指数；
——特定行业人工成本的基本指数，取投标截止日期前28天的指数；
——在合同执行时的相应指数；
a——代表管理费用和利润占合同的百分比，这一比例是不可调整的，因而称之为“固定成分”；
b ——代表原料成本占合同价的百分比；
c——代表人工成本占合同价的百分比。
(案例)

## Slide 26
在公式(6-1)中， a+b+c=1 ，其中：
a的数值可因货物性质的不同而不同，一般占合同的5%～15%。
b是通过设备、工器具制造中消耗的主要材料的物价指数进行调整的。如果主要材料是钢材，但也需要铜螺丝、轴承和涂料等，那么也仅以钢材的物价指数来代表所有材料的综合物价指数；如果有二、三种主要材料，其价格对成品的总成本都是关键因素，则可把材料物价指数再细分成二、三个子成本。
c通常是根据整个行业的物价指数调整的(例如机床行业)。在极少数情况下，将人工成本c分解成二、三个部分，通过不同的指数来进行调整。

## Slide 27
2．对于有多种主要材料和成分构成的成套设备合同，则可采用更为详细的公式进行逐项的计算调整，即（6-2）：
(6-2)
式中
——钢板的物价指数；
——电解铜的物价指数；
——塑料绝缘材料的物价指数；
——电气工业的人工费用指数；
——塑料工业的人工费用指数；
a ——固定成分在合同价格中所占的百分比；
b,c,d ——每类材料成分的成本在合同价格中所占的百分比；
e,f——每类人工成分的成本在合同价格中所占的百分比。