## Slide 1
工程造价控制
单元6
建设项目竣工阶段工程造价控制

## Slide 2: 单元6 建设项目竣工阶段工程造价控制
6.1 竣工验收
6.2 工程竣工决算
6.3 新增资产价值的确定
6.4 保修费用的处理

## Slide 3: 6.1 竣工验收
竣工验收是建设项目建设全过程的最后一个程序，是全面考核建设工作，检查设计、工程质量是否符合求．审查投资使用是否合理的重要环节，是投资成果转入生产或使用的标志。
竣工验收对保证工程质量，促进建设项目及时投产，发挥投资效益，总结经验教训都有重要作用。

## Slide 4: 竣工验收的条件
（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容。
（2）有完整的技术档案和施工管理资料
（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。
（5）有施工单位签署的质量保修书。

## Slide 5: 6.1.1 竣工验收的依据
（1）竣工验收的依据
竣工验收的依据是批准的可行性研究报告、初步设计或扩大初步设计、施工图、设备技术说明书和现行施工技术验收规范以及主管部门（公司）有关审批、修改、调整的文件等。从国外引进新技术或成套设备的项目，还应按照签定的合同和国外提供的设计文件等资料进行验收．

## Slide 6: 6.1.2 竣工验收的标准
（1）工业建设项目竣工验收标准
根据国家规定，工业建设项目竣工验收、交付生产使用，必须满足以下要求：
1）生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求完成，能满足生产使用要求；
2）主要工艺设备、动力设备均已安装配套，经负荷联动试车和有负荷联动试车合格，并已形成生产能力，能够生产出设计文件所规定的产品；
3）必要的生产设施，已按设计要求建成；
4）生产准备工作能适应投产的需要，其中包括生产指挥系统的建立，经过培训的生产人员已能上岗操作，生产所需的原材料、燃料和备品备件的储备，经验收检查能够满足连续生产要求；
5）环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。
6）生产性投资项目如工业项目的土建工程、安装工程、人防工程、管道工程、通讯工程等工程的施工和竣工验收，必须按照国家批准的《中华人民共和国国家标准××工程施工及验收规范》和主管部门批准的《中华人民共和国行业标准××工程施工及验收规范》执行。

## Slide 7: 6.1.2 竣工验收的标准
（2）民用建设项目竣工验收标准
1）建设项目各单位工程和单项工程，均已符合项目竣工验收标准；
2）建设项目配套工程和附属工程，均已施工结束，达到设计规定的相应质量要求，并具备正常使用条件。

## Slide 8: 6.1.3 竣工验收的程序
（1）前期准备工作
1）做好项目的收尾工作。当项目接近尾声时，大量复杂的工作已经完成，但还有部分剩余工作需要细致耐心地处理。
2）准备项目验收材料。项目验收地重要依据之一是项目的成果材料，因而，项目团队在项目的实施过程中，就应不间断地做好各种项目文件的收集工作、编制必要的图样、说明书、合格验收证、测试材料（包括相关的论文、 研究报告等）。
3）自检。项目负责人应组织项目团队，在项目成果交付验收之前，进行必要的自检自查工作，找出问题和漏洞并尽快解决。
4）提出验收申请，报送验收材料。项目自检合格后，项目团队应向项目接受方提交申请验收的请求报告，并同时附送验收的相关材料，以备项目接受方组织人员进行验收。

## Slide 9: 6.1.3 竣工验收的程序
（2）验收工作
1）组成验收工作组或验收委员会。项目业主（接受方）应会同项目监理人员、政府相关人员，如有必要还可吸收注册会计师、律师、审计师、行业专家等人员，组成验收工作组或验收委员会。
2）项目验收材料。项目验收班子对项目团队送交的验收材料进行审查，如有缺项、不全、不合格的材料立即通知团队，令其限期补交，以保证项目验收的顺利进行。
3）现场（实物）初步验收。项目验收班子根据项目团队送交的验收申请报告，可组织人员对项目成果现场或项目成果进行初步检查，大体上对项目成果有个把握，如果检查不符合项目目标要求，应通知项目团队尽快整改。

## Slide 10: 6.1.3 竣工验收的程序
4）正式验收。项目验收班子在对项目验收材料和项目初审合格的基础上，组织人员对项目进行全面、细致的正式验收，正式验收还可依据项目的特点，实行单项工程验收、整体工程验收，或部分验收、全面验收等。
5）签发项目验收合格文件。对验收合格的项目，验收班子签发项目验收合格文件，项目由接收方使用， 投入下一阶段的生产运营去。
6）办理固定资产形成和增列手续。对于投资性项目，当验收合格后，应立即办理项目移交，对形成的固定资产和增列办理固定资产手续。项目竣工验收的程序如图8.1所示。
图8.1 竣工验收程序图

## Slide 11: 6.1.4 竣工验收的组织
（1）项目竣工验收的组织是指对项目成果进行验收的组成人及其组织。
（2）竣工验收要根据工程规模大小、复杂程度组成验收委员会或验收组。以下是验收委员会或验收组的主要职责：
1）审查预验收报告和移交生产准备情况报告。
2）审查各种技术资料，如项目可行性研究报告、 设计文件、概（预）算，有关项目建设的重要会议记录，以及各种合同、 协议、 工程技术经济档案等。
3）对项目主要生产设备和公用设施进行复验和技术鉴定，审查试车规格，检查试车准备工作，监督检查生产系统的全部带负荷运转，评定工程质量。
4）处理交接验收过程中出现的有关问题。
5）核定移交工程清单，签订交工验收证书。
6）提交竣工验收工作的总结报告和国家验收鉴定书。