第3章 建筑工程造价计价的依据

3.1工程造价计价依据的分类

工程造价计价依据是据以计算造价的各类基础资料的总称。

3.1.1工程造价计价依据的分类

1.按用途分类  工程造价的计价依据按用途分类，概括起来可以分为7大类18小类。

第一类，规范工程计价的依据：

(1)国家标准《建设工程工程量清单计价规范》。

第二类，计算设备数量和工程量的依据：

(1)可行性研究资料。

(2)初步设计、扩大初步设计、施工图设计图纸和资料。

(3)工程变更及施工现场签证。

第三类，计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据：

(1)概算指标、概算定额、预算定额。

(2)人工单价。

(3)材料预算单价。

(4)机械台班单价。

(5)工程造价信息。

第四类，计算建筑安装工程费用的依据：

(1)间接费定额。

(2)价格指数。

第五类，计算设备费的依据：

(1)设备价格、运杂费率等。

第六类，计算工程建设其他费用的依据；

(1)用地指标。

(2)各项工程建设其他费用定额等。

第七类，和计算造价相关的法规和政策：

(1)包含在工程造价内的税种、税率。

(2)与产业政策、能源政策、环境政策、技术政策和土地等资源利用政策有关的取费标准。

(3)利率和汇率。

(4)其他计价依据。

2.按使用对象分类

第一类，规范建设单位(业主)计价行为的依据：国家标准《建设工程工程量清单计价规范》。

第二类，规范建设单位(业主)和承包商双方计价行为的依据：包括国家标准《建筑工程工程量清单计价规范》；初步设计、扩大初步设计、施工图设计图纸和资料；工程变更及施工现场签证；概算指标、概算定额、预算定额；人工单价；材料预算单价；机械台班单价；工程造价信息；间接费定额；设备价格、运杂费率等；包含在工程造价内的税种、税率；利率和汇率；其他计价依据。

3.1.2 现行工程造价计价依据体系

按照我国工程造价计价依据的编制和管理权限的规定，目前我国已经形成了由国家、各省、直辖市、自治区和行业部门的法律法规、部门规章、相关政策文件以及标准、定额等相互支持、互为补充的工程造价计价依据体系。

表3.l现行工程造价计价依据体系一览表

| 序号 | 分类 | 计价依据名称 | 内容 | 批准文号 | 执行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 标准类 | 建设工程工程量清单计价规范 | 建设工程 | 住建部公告第63号 | 2008年7月 |
| 2 | 定 额 类 | 全国统一建筑工程基础定额 | 建筑工程 | 建标[1995]736号 | 1995年12月 |
|  |  | 全国统一安装工程基础定额 | 安装工程 | 建设部公告第431号 | 2006年9月 |
|  |  | 全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额 | 装饰工程 | 建标[2001]271号 | 2002年1月 |
|  |  | 全国统一安装工程预算定额 | 安装工程 | 建标[2000]60号 | 2000年3月 |
|  |  | 全国统一市政工程预算定额 | 市政工程 | 建标[1999]221号 | 1999年lO月 |
|  |  | 全国统一施工机械台班费用编制规则 | 通用 | 建标[2001]196号 | 2001年9月 |
|  |  | 全国统一建筑安装工程工期定额 | 建筑安装工程 | 建标[2000]38号 | 2000年2月 |
|  |  | 《建设工程劳动定额》 | 建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程和园林绿化工程 | 人社部发[2009]10号 | 2009年3月1日 |
|  |  | 各省、直辖市、自治区颁发的计价依据 |  |  |  |
|  |  | 各行业部门颁发的计价依据 |  |  |  |
| 3 | 相关的法律、政策类 | 中华人民共和国建筑法 | 通用 | 中华人民共和国主席令第91号 | 1998年3月 |
|  |  | 中华人民共和国招标投标法 | 通用 | 中华人民共和国主席令第2l号 | 2000年1月 |
|  |  | 建筑工程施工发包与承包计价管理办法 | 通用 | 建设部令第107号 | 2001年12月 |
|  |  | 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法 | 通用 | 建设部令第89号 | 2001年6月 |
|  |  | 建筑安装工程费用组成 | 通用 | 建标[2003]206号 | 2004年1月 |

本章主要就建设工程定额和工程量清单计价规范进行讲解。

3.2  建筑工程定额

3.2.1建筑工程定额的概念与分类

定额就是规定在产品生产中人力、物力或资金消耗的标准额度和限度，即标准或尺度。

建筑工程定额就是指在合理地劳动组织和合理地使用材料和机械的条件下，完成单位合格建筑产品所必须消耗的资源数量标准。例如：某省建筑消耗量定额规定砌普通粘土砖基础10M3 ，需综合工日为12.18工日，需水泥砂浆2.36 M3（M5.0），需机制红砖5.1907千块（240×115×53mm），灰浆搅拌机（200l）0.295台班。它反映出了建筑产品和生产资源消耗之间的数量关系。

定额中规定资源消耗的多少反映了定额水平，定额水平是一定时期社会生产力的综合反映。

建筑安装工程定额的种类很多，根据使用对象和组织施工的具体目的、要求的不同，定额的形式、内容和种类也不同。通常分类如图3.1所示。

图3.1建筑工程定额分类

3.2.2 施工定额

1.概述

(1)施工定额的概念

施工定额是施工企业直接用于建筑工程施工管理的一种定额。它是以同一性质的施工过程或工序为测定对象，确定建筑工人在正常的施工条件下，为完成一定计量单位的某一施工过程或工序所需人工、材料和机械台班消耗的数量标准。

施工定额是由劳动定额、材料消耗定额和机械台班定额三个相对独立的部分组成。

(2)施工定额的作用

1)施工定额是企业计划管理的依据

2)施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具

3)施工定额是计算工人劳动报酬的依据

4)施工定额是编制施工预算、加强企业成本管理的基础

5)施工定额是编制预算定额的依据

预算定额是在施工定额的基础上综合而成的。在施工定额的基础上编制预算定额可以减少现场测定定额的大量繁杂工作，使预算定额更加符合施工生产和管理水平，当施工中采用了新工艺、新结构，这时可以以施工定额为基础进行补充编制。

施工定额在建筑安装企业管理的各个环节中都是不可缺少的，施工定额管理是企业的基础性工作，具有不容忽视的作用。施工定额的编制方法，目前全国尚无统一规定，各地区(企业)可根据本企业情况组织编制。但总的归纳起来，施工定额有两种编制方法：一是实物法，即施工定额由劳动消耗定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额三部分组成；二是单价法即由劳动消耗定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额，分别乘以相应人工单价、材料单价、机械台班单价得出单位总价，称为“施工定额单价表”。

2.劳动定额

(1)劳动定额的概念

劳动定额也称人工定额，是指在正常的施工技术组织条件下，生产单位合格产品所需要的劳动消耗量标准。这个标准是国家和企业对生产工人在单位时间内的劳动数量和质量的综合要求，也是建筑施工企业内部组织生产、编制施工作业计划、签发施工任务单、考核工效、计算报酬的依据。

(2)劳动定额的表示形式

劳动定额的表示形式有时间定额和产量定额两种。

1)时间定额

时间定额也称人工定额。是指某种专业的工人班组或个人，在合理劳动组织与合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必须消耗的工时。定额时间是由完成生产工作的作业时间、作业宽放时间、个人生理需要与休息宽放时间以及必须分摊的准备与结束时间等部分组成。时间定额以“工日”为单位，如：工日／m、工日／m2、工日／m3、工日／t等工日,工作时间按8个小时计算，用公式表示如下：

单位产品时间定额(工日)=1/每工产量                         （3-1）

或      单位产品时间定额(工日)=小组成员工日总和/小组台班产量      （3-2）

2)产量定额

产量定额是指某种专业的工人班组或个人，在合理劳动组织与合理使用材料的条件下，单位时间(工日)内应完成合格产品的数量。

产量定额的计量单位是以产品的单位计算，如：m／工日、m2／工日、m3／工日、t/工日等，用公式表示如下：

每日产量 = 1/单位产品时间定额                                  (3-3)

小组台班产量=小组成员工日数总和/单位产品时间定额                (3-4)

3)时间定额和产量定额的关系

时间定额和产量定额之间的关系是互为倒数关系，即

时间定额=1/产量定额                                            (3-5)

时间定额×产量定额=1                                           (3-6)

4）劳动定额示例

现行的《建设工程劳动定额》以“时间定额”表示，以“工日”为单位，每一工日按8小时计算。如表3.2所示。

表3.2 砖基础

| 定额编号 | AD000l | AD0002 | AD0003 | ADO004 | AD0005 | 序 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 带形基础 | 圆、弧形基础 |  |
| 项 目 | 厚度 |  |
|  | 1砖 | 3／2砖 | 2砖、>2砖 | 1砖 | >1砖 |  |
| 综合 | 0.937 | O．905 | 0.876 | 1.080 | 1.040 | 一 |
| 砌砖 | O.39 | 0.354 | 0.325 | 0.470 | 0.425 | 二 |
| 运输 | O．449 | 0.449 | 0.449 | 0.500 | 0.500 | 三 |
| 调制砂浆 | 0.098 | 0.102 | 0.102 | 0.110 | 0.114 | 四 |
| 注1：墙基无大放脚者，其砌砖部分执行混水墙相应定额。 注2：带形基础亦称条形基础。 |

注：1．工作内容包括清理地槽、砌垛、角，抹防潮层砂浆等；    2．砌砖单位为m3。

除项目规定的作业内容外，还包括下列内容：

①熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具，队组自检互检，机械加油加水，排除一般机械故障，保养机具，操作完毕后的场地清理等。

②砌砖(石、砌块)：准备工具，校正皮数杆(包括简易皮数杆的立杆、接杆)，挂线，吊直，选砖(石、砌块)，铺灰，砌砖(石、砌块)，灌缝，划线，清扫墙面及清理落地砖(石、砌块)、灰，并运至指定地点堆放等全部操作过程。

③调制砂浆：准备机具，运距≤50m原材料地面水平运输(水泥、石灰粉、石灰膏为运距≤lOOm)，配料、过磅(斗)、开关机器、清理机具等全部操作过程。

④砖、石、瓦、砂浆、砌块、混凝土预制品等运距≤50m地面水平运输，铺移道板；建筑物底层或楼层全部水平运输及人力一层或机械垂直运输楼层数≤6层(或高≤20m)；运砖包括砖浇水或浸水。

3.材料消耗定额

(1)材料消耗定额的概念

材料消耗定额是指在合理和节约使用材料的前提下，生产单位合格产品所必须消耗的建筑材料(半成品、配件、燃料、水、电)的数量标准。它包括：材料的净用量和不可避免的施工工艺性材料损耗量。

根据施工生产材料消耗工艺要求，建筑安装材料分为非周转性材料和周转性材料两大类。

非周转性材料亦称直接性材料，它是指在建筑工程施工中，一次性消耗并直接构成工程实体的材料。如砖、砂、石、钢筋、水泥等。

周转性材料是指在施工过程中能多次使用、周转的工具型材料。如各种模板、活动支架、脚手架、支撑等。

(2)材料净用量和损耗量的确定

直接构成建筑安装工程实体的材料用量称为材料净用量。不可避免的施工废料和施工操作损耗称为材料损耗量。

材料的消耗量由材料的净耗量和材料损耗量组成。其关系如下：

材料消耗量=材料净耗量+材料损耗量                              (3-7)

材料损耗率=材料损耗量/材料消耗量×100％                     (3-8)

则

材料消耗量 =材料净耗量/（1-材料损耗率）                      (3-9)

(3)非周转材料消耗定额的制定

通常采用现场观察法、试验室实验法、统计分析法和理论计算法等方法来确定建筑材料净用量、损耗量。

1)现场观察法

现场观察法是指在合理使用材料条件下，对施工中实际完成的建筑产品数量与所消耗的各种材料量，进行现场观察测定的方法。此法通常用于制定材料的损耗量。通过现场的观察，获得必要的现场资料，才能测定出哪些是施工过程中不可避免的损耗，应该计入定额内；哪些材料是施工过程中可以避免的损耗，不应计入定额内。在现场观测中，同时测出合理的材料损耗量，即可据此制定出相应的材料消耗定额。

2)试验室实验法

试验室实验法是专业材料实验人员，通过实验仪器设备确定材料消耗定额的一种方法。它只适用于在试验室条件下测定混凝土、沥青、砂浆、油漆涂料等材料的消耗定额。

由于试验室工作条件与现场施工条件存在一定的差别，施工中的某些某些因素对材料消耗量的影响，不一定能充分考虑到。因此，对测出的数据还要用观察法进行校核修正。

3)统计分析法

统计分析法是指在现场施工中，对分部分项工程拨出的材料数量、完成建筑产品的数量、竣工后剩余材料的数量等资料，进行统计、整理和分析而编制材料消耗定额的方法。这种方法主要是通过工地的工程任务单、限额领料单等有关记录取得所需要的资料，因而不能将施工过程中材料的合理损耗和不合理损耗区别出来，得出的材料消耗量准确性也不高。

4)理论计算法

理论计算法是根据设计图纸、施工规范及材料规格，运用一定的理论计算公式制定材料消耗定额的方法。

它主要适用于计算按件论块的现成制品材料。例如砖石砌体、装饰材料的砖石、镶贴材料等。其方法比较简单，先计算出材料的净用量、材料的损耗量，然后两者相加即为材料消耗定额。

(4)周转性材料消耗定额的制定

周转性材料是指在施工过程中不是一次消耗完，而是多次使用、逐渐消耗、不断补充的周转工具性材料。对逐渐消耗的那部分应采用分次摊销的办法计入材料消耗量，进行回收。如生产预制钢筋混凝土构件、现浇混凝土及钢筋土工程用的模具，搭设脚手架用的脚手杆、跳板，挖土方用的挡土板、护桩等均属周转性材料。

周转性材料消耗定额，应当按照多次使用，分期摊销方式进行计算。即周转性材料在材料消耗定额中，以摊销量表示。

4.机械台班消耗定额

(1)机械台班消耗定额的概念

机械台班消耗定额，是指在正常的施工、合理的劳动组合和合理使用施工机械的条件下，生产单位合格产品所必须的一定品种、规格施工机械作业时间的消耗标准。机械台班消耗定额以台班为单位，每一台班按8小时计算。

(2)机械台班消耗定额的表现形式

机械台班消耗定额的表现形式，有时间定额和产量定额两种。

1)机械时间定额

机械时间定额是指在正常的施工条件下，某种机械生产合格单位产品所必须消耗的台班数量，用公式表示如下：

机械时间定额=1/机械台班产量定额                                  (3-10)

2)机械台班产量定额

机械台班产量定额是指某种机械在合理的施工组织和正常施工的条件下，单位时间内完成合格产品的数量，用公式表示如下：

机械台班产量定额=1/机械时间定额                                  (3-11)

3)时间定额和产量定额的关系

机械时间定额和机械台班产量定额互为倒数关系，即：

机械时间定额×机械台班产量定额= 1                                (3-12)

(3)机械台班人工配合定额

由于机械必须由工人小组配合，机械台班人工配合定额是指机械台班配合用工部分，即机械台班劳动定额。其表现形式为：机械台班配合工人小组的人工时间定额和完成合格产品数量，即

单位产品的时间定额(工日)=小组成员班组总工日数/每台班产量        （3-13）

机械台班产量定额=每台班产量/班组总工日数                        （3-14）

(4)机械台班消耗定额的应用

在《全国建筑安装工程统一劳动定额》中，机械台班定额是一个单机作业的定额定员人数(台班工日)完成的台班产量和时间定额来表示的。其表现形式为:

台班工日

例如混凝土楼板梁、连系梁、悬臂梁、过梁安装机械台班消耗定额:

表3.3混凝土楼板梁、连系梁、悬臂梁、过梁安装

工作内容：包括15m以内构件移位、绑扎起吊、对正中心线、安装在设计位置上、校正、垫好垫铁。

每1台班的劳动定额                           单位：根

| 项 目 | 施工方法 | 楼板梁在(1t以内) | 连系梁、悬臂梁、过梁在(1t以内) | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |  |
| 高 度 安 装 层 以 内 | 三 | 履带式 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 一 |
|  |  | 轮胎式 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 二 |
|  |  | 塔式 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 三 |
|  | 六 | 塔式 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 四 |
|  | 七 |  | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 五 |
| 编 号 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 |  |

5.施工定额的内容和应用

(1)施工定额的主要内容

施工定额是由总说明和分册章节说明、定额项目表以及有关的附录、加工表等三部分内容组成的。

1)总说明和分册章、节说明

总说明，包括说明该定额的编制依据、适用范围、工程质量要求，各项定额的有关规定及说明，以及编制施工预算的若干说明。

分册章、节说明，主要说明本册章、节定额的工作内容、施工方法、有关规定及说明工程量计算规则等内容。

2）定额项目表

定额项目表，由完成本定额子目的工作内容、定额表、附注组成，如表3.4所示

表3.4干粘石

工作内容：包括清扫、打底、弹线、嵌条、筛洗石渣、配色、抹光、起线、粘石等。 单位：lOm3

| 项 目 | 人 工 | 水泥 | 砂 | 石渣 | 107胶 | 甲基硅醇纳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合 | 技工 | 普工 | kg |
| 墙面、墙裙 | 2.62/0.38 | 2.08/0.48 | O.54/1.85 | 92 | 324 | 60 |  |  |
| 混凝土 墙面 | 不 打 底 | 干粘石 | 1.85/0.54 | 1.48/ 0.68 | O.37/ 2.7 | 53 | 104 | 60 | 0.26 |  |
|  |  | 机喷石 | 1.85/0.54 | 1.48/O.68 | 0.37/2.7 | 49 | 46 | 60 | 4.25 | O.4 |
| 柱 | 方柱 | 3.96/O.25 | 3.1/O.32 | 0.86/1.16 | 96 | 340 | 60 |  |  |
|  | 圆柱 | 4.2l/O.24 | 3.24/0.31 | O.97/1.03 | 92 | 324 | 60 |  |  |
| 窗盘心 | 4.05/O.25 | 3.11/0.32 | 0.94/1.06 | 92 | 324 | 60 |  |  |

注： ①墙面(裙)、方柱以分格为准，不分格者，综合时间定额乘0.85。

②窗盘心以起线为准，不带起线者，综合时间定额乘0.8。

①工作内容。

工作内容，是指除说明规定的工作内容外，完成本定额子目另外规定的工作内容。通常列在定额表上端。

②定额表。

定额表，是由定额编号、定额项目名称、计量单位及工料消耗指标所组成。

③附注。

某些定额项目设计有特殊要求需要单独说明，写入附注内，通常列在定额表下端。

④附录及加工表

附录一般放在定额分册说明之后，包括有名词解释、图示及有关参考资料，例如，材料消耗计算附表，砂浆、混凝土配合比表等。

加工表，是指在执行某定额项目时，在相应的定额基础上需要增加工日的数量表。

3.2.3  预算定额

1.预算定额的概念

建筑工程预算定额简称预算定额，有些地区也称消耗量定额，是指正常合理的施工条件下，规定完成一定计量单位的分项工程或结构构件所必需的人工、材料和施工机械台班消耗的数量标准。

预算定额是由国家和主管机关或被授权单位编制并颁发执行的，有全国的《全国统一建筑工程基础定额》，同时各地区行业也制定了本地区本部门的预算定额。

2.预算定额的作用

1）预算定额是对设计进行技术经济评价，对新结构、新材料进行技术经济分析的依据。

2）预算定额是编制施工图预算、确定工程预算造价的依据。

3）预算定额是施工企业编制人工、材料、机械台班需要量计划、统一完成工程量、考核工程成本、实行经济核算的依据。

4）预算定额是建筑工程招标、投标中确定标底和报价，实行招标承包制的重要依据。

5）预算定额是编制地区单位估价表，概算定额和概算指标的基础资料。

6）预算定额是建设单位进行建设资金贷款、拨付工程备料款、进度款及竣工结算的依据。

3.预算定额与施工定额的关系

预算定额是以施工定额为基础编制出来的，它们都是施工企业实行科学管理的工具，但是两种定额还有许多不同，其主要区别是：

1.预算定额是编制施工图预算、标底、投标报价、工程结算的依据，而施工定额是施工企业内部编制施工预算的依据。

2.预算定额反映大多数企业和地区能达到的水平，是社会平均水平，而施工定额反映的是平均先进水平，比预算定额高出10%左右。

4.预算定额的编制

(1)编制原则

为保证预算定额的质量、充分发挥预算定额的作用，使之在实际使用中简便、合理、有效，在编制工作中应遵循以下原则：

1)按社会平均确定预算定额水平的原则。预算定额是确定建筑安装工程价格的主要依据。在社会主义市场经济体制下，预算定额作为确定建筑安装工程价格的主要依据，必须遵照价格规律的客观要求，即按生产过程中所消耗的社会必要劳动时间确定定额水平。所以，预算定额的平均水平，是在正常的施工条件、合理的施工组织和工艺条件、平均劳动熟练程度和劳动强度下，完成单位分项工程基本构造要素所需的劳动时间。这个原则简称为平均水平原则。这个水平是多数企业能够达到和超过、少数企业经过努力可以达到的水平，使其能体现出社会必要的劳动时间要求。

2)简明适用，严谨准确原则。简明，即预算定额在项目划分、选定计量单位、规定工程计算规则时，应在保证各项指标相对准确的前提下，综合扩大，力求项目少、内容全。适用，即预算定额内容严密明确，各项指标在保证统一性的前提下，具有一定的灵活性，以适应不同工程和地区使用。严谨，即要求结构严谨，层次清楚，各种指标应尽量定死，少留活口，避免执行中的争议。准确，即各项指标综合因素互相衔接，准确无误。

3)坚持统一性和差别性结合的原则。所谓统一性，就是从培育全国统一市场规范计价行为出发，计价定额的制定规划和组织实施，由国务院建设行政主管部门归口，并负责全国统一定额制定或修订，颁发有关工程造价管理的规章制度办法等。这样，就有利于通过定额和工程造价的管理实现建筑安装工程价格的宏观调整。通过编制全国统一定额，使建筑安装工程，具有一个统一的计价依据，也使考核设计和施工的经济效果具有一个统一的尺度。所谓差别性，就是在统一性的基础上，各部门和省、自治区、直辖市主管部门可以在自己的管辖范围内，根据本部门和地区的具体情况，制定部门和地区性定额、补充性制度和管理办法，以适应我国幅员辽阔，地区间部门间发展不平衡的实际情况。

4)专家编审责任制原则。定额的编制工作政策性、专业性强、任务重，贯彻这一原则很有必要。

(2)编制依据

编制预算定额的主要依据有：

1)现行全国统一劳动定额、机械台班使用定额。

2)现行的设计规范、施工及验收规范、质量评定标准和安全操作规程。

3)通用的标准图集和定型设计图纸，以及有代表性的典型设计图纸和图集。

4)新技术、新工艺、新结构、新材料和先进施工经验的资料。

5)有关科学试验、技术测定、统计资料和经验数据。

6)国家和各地区以往颁发的预算定额及其他基础资料。

(3)编制步骤

预算定额的编制，大致可分为五个阶段，即准备工作阶段、收集资料阶段、定额编制阶段、报批阶段和修改定稿整理资料阶段。

第一阶段：准备工作阶段，这个阶段的主要任务是：

1)拟定编制方案。

①确定编制定额的目的和任务。

②确定定额编制范围及编制内容。

③明确定额的编制原则、水平要求、项目划分和表现形式。

④定额的编制依据。

⑤提出编制工作的规划及时问安排。

2)抽调人员组成专业组。

第二阶段：收集资料阶段，这个阶段的主要任务是：

1)普遍收集资料。在已确定的编制范围内，采用表格化收集基础资料，以统计资料为主，注明所需要的资料内容，填表要求和时间范围。

2)专题收集资料。主要是邀请建设单位、设计单位、施工单位和管理部门有经验的专业人员，开座谈会，专题收集他们的意见和建议。

3)现行规定收集。主要是收集现行的法律、法规资料，现行的施工及验收规范、设计标准、质量评定标准、安全操作规程等。

4)积累资料收集。主要包括以往的预算定额及相关解释，定额管理部门积累的相关资料。

5)专项查定及科学试验。主要指混凝土配合比和砌筑砂浆试验资料等。

第三阶段：定额编制阶段，这个阶段的主要任务是：

1)确定编制细则。

①统一编制表格及编制方法。

②统一计量单位和小数点位数的要求。

③统一名称、统一符号、统一用字。

2)确定项目划分及工程量计算规则。

3)定额人工、材料、机械台班耗用量的计算、复核和测算。

第四阶段：定额报批阶段，这个阶段的主要任务是：

1)审核定稿。

2)测算总水平。

3)准备汇报材料。

第五阶段：修改定稿，整理材料阶段，这个阶段的主要任务是：

1)印发征求意见稿。

2)修改整理报批。

3）撰写编制说明。

4)立档、成卷。

5.预算定额消耗指标的确定

(1)人工消耗指标的确定

1)人工消耗指标的构成

预算定额中人工消耗指标是指为完成该分项工程定额单位所需的用工数量，即应包括基本用工和其他用工两部分，人工消耗指标可以以现行的《建筑工程劳动定额》为基础进行计算。

①基本用工。

基本用工是指完成某一合格分项工程所必须消耗的技术工种(主要)用工，例如为完成墙体工程中的砌砖、调运砂浆、铺砂浆、运砖等所需要的工日数量。基本用工按技术工种相应劳动定额的工时定额计算，以不同工种列出定额工日。其计算式为：

相应工序基本用工数量=∑(某工序工程量×相应工序的时间定额)       (3-15)

②其他用工。

其他用工是辅助基本用工完成生产任务所耗用的人工。按其工作内容的不同可分为辅助用工、超运距用工和人工幅度差三类。

辅助用工。是指技术工种劳动定额内不包括但在预算定额内又必须考虑的工时，称为辅助用工。如筛砂、淋灰用工，其计算式为

辅助用工=∑(某工序工程数量×相应时间定额)                       (3-16)

超运距用工。是指预算定额中规定的材料、半成品的平均水平运距超过劳动定额规定运输距离的用工，其计算式为

超运距用工=∑(超运距运输材料数量×相应超运距时间定额)          (3-17)

超运距=预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距                   (3-18)

人工幅度差。主要是指预算定额与劳动定额由于定额水平不同而引起的水平差。另外还包括定额中未包括，但在一般施工作业中又不可避免的且无法计量的用工。如各工种间工序搭接、交叉作业时不可避免的停歇工时消耗；以及水电线路移动造成的间歇工时消耗；质量检查影响操作消耗的工时，以及施工作业中不可避免的其他零星用工等。

其计算采用乘系数的方法，即：

人工幅度差=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×人工副度差系数       （3-19）

式中：人工幅度差系数—一般土建工程为lO％，设备安装工程为12%

由此可得

人工消耗指标=基本用工数量+其他用工数量                           （3-20）

式中：

其他用工数量=辅助用工数量+超运距用工数量+人工幅度差用工数量

2009《建设工程劳动定额》给出了劳动力用工计算示例，下面对砖基础劳动力用工计算介绍如下：

ⅰ.资料：

a.某定额项目为砌砖带形基础，工作内容包括清理地槽，砌垛、角，抹防潮层砂浆。

b.材料水平运输超运距为100m，人工幅度差为10％。

c.砖基础综合权数取定为：一砖基础为70％、一砖半基础为20％、二砖基础为10％，经测算每10m。砖基础的砖用量为5.24千块，其砂浆用量为2.36 m3。

ⅱ.要求：根据资料计算砌砖基础预算定额项目每lOm。的人工消耗量。

ⅲ.劳动力用工计算：

a.计算依据：《建设工程劳动定额建筑工程一砌筑工程、材料运输与加工工程》。

b.公式：用工数量(工日)=∑(各项计算量×时间定额×系数)×(1+人工幅度差)。

c.具体计算如表3.5所示。

表3.5 砖某础劳动力用工计算表

| 项目名称 | 单位 | 计算量 | 劳动定额编号 | 时间定额 | 系数 | 用工数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工日／10m3 |
| 砌一砖基础 | m3 | 7 | AD0001(一) | 0.937 |  | 6.56 |
| 砌一砖半基础 | m3 | 2 | AD0002(一) | 0.905 |  | 1.8l |
| 砌二砖基础 | m3 | l | AD0003(一) | 0.876 |  | 0.876 |
| 标准砖超运100m | 千块 | 5.24 | AA0001(二) | 0.037 | 10 | 1.94 |
| 砂浆超运100m | m3 | 2.36 | AA0009(二) | 0.030 | 10 | 0.71 |
| 小 计 |  | 11.90 |
| 人工幅度差 | 人工幅度差为10%(11.90×10%) | 1.19 |
| 合计用工 |  | 13.09 |

ⅳ.结论：砌砖基础预算定额项目每lOm3人工消耗量为13.09工日。

(2)材料消耗指标的确定

材料消耗量是指正常施工条件下，完成单位合格产品所必须消耗的材料数量，按用途划分为以下三种：

1)主要材料，指直接构成工程实体的材料，其中也包括成品、半成品等。

2)辅助材料，是构成工程实体除主要材料外的其他材料，如钉子、铅丝等。

3)周转材料，指脚手架、模板等多次周转使用的不构成工程实体的摊销材料。

(3)机械台班消耗量指标的确定

预算定额中的机械台班消耗量指标，一般按《全国建筑安装工程统一劳动定额》中的机械台班量，并考虑一定的机械幅度差进行计算，即

分项定额机械台班消耗量=施工定额中机械台班用量+机械幅度差            （3-21）

机械幅度差是指施工定额内没有包括，但实际中必须增加的机械台班费。主要是考虑在合理的施工组织条件下机械的停歇时间，包括以下几项：

①施工中机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间。

②在正常施工条件下机械施工中不可避免的工作间歇时间。

③检查工程质量影响机械操作时间。

④工程收尾工作不饱满所损失的时间。

⑤临时水电线路移动所发生的不可避免的机械操作间歇时间。

⑥冬雨季施工发动机械的时间。

⑦不同厂牌机械的工效差。

⑧配合机械施工的工人劳动定额与预算定额的幅度差。

施工机械定额幅度差系数一般为10%-14%

混凝土搅拌机、塔式起重机、卷扬机等机械是按小组配备，应以小组产量计算机械台班产量，不另增加定额机械幅度差。其计算公式如下：

分项定额机械台班消耗量=分项定额计量单位/小组总产量                  (3-22)

例如砌砖小组日总产量20 m3／台班，砌砖分项定额计量单位为10m3,每台班配备一台卷扬机，其定额机械台班消耗量为：10/20=0.5台班(不考虑幅度差系数)。

6.建筑工程人工、材料、机械台班单价的确定

(1)人工单价的确定

1)人工单价的组成

人工单价是指一个建筑安装工人一个工作日在预算中应计入的全部人工费用。它基本上反映了建筑安装工人的工资水平和一个工人在一个工作日中可以得到的报酬。

根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号)文件的规定，相应等级的日工资单价包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费。

2)人工单价的确定

工资等级是按国家或企业的有关规定，按照劳动者的技术水平、熟练程度和工作责任大小等因素所划分的工资级别。我国工资由于受到地域和各种因素的影响，各地市、地区的工资不尽相同。

3)影响人工单价的因素

我国工程造价管理正在试行量、价分离的改革，实行“统一量、指导价、竞争费”的开放价格而又进行调控的办法。人工费单价的改革主要包括：首先，还人工费单价的本来面目。即将原来分散在各项间接费中的人工费部分，全部归于人工费单价之中，组成完全的人工单价，以逐步适应国际上通行的计算方法；其次，打破人工费单价法定权威性。从保护承发包双方权益出发，暂由国家授权机关按照政府的工资政策，参照市场劳动力价格，综合发布人工单价幅度。

影响人工单价的因素很多，主要有以下方面：

①社会平均工资水平。社会平均工资水平取决于经济发展水平，建安工人人工单价必须和社会平均工资水平趋同。

②生产费指数。生产费指数决定着人工单价的提高、维持和下降。

③人工单价的组成内容。例如医疗保险、养老保险、待业保险、住房公积金等列人人工单价，会使人工单价提高。

④劳动力市场变化。劳动力市场若需求大于供给，人工单价就会提高；若供给大于需求，市场竞争激烈，人工单价就会下降。

⑤国家政策的变化。如政府推选社会保障和福利政策会引起人工单价的变动。

(2)材料单价的确定

1)材料单价的组成内容

材料单价一般称为材料预算价格，又称为材料基价。材料预算价格是指材料(包括构件、成品及半成品等)从其来源地(或交货地点)到达施工工地仓库后的出库价格。一般包括材料原价（供应价）、包装费、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费组成。

①材料原价（供应价）。指材料的出厂价、进口材料抵岸价或销售部门批发价和市场采购价。

②包装费。包装费指为使材料在搬运、保管中不受损失或便于运输而对材料进行包装发生的净费用，但不包括已计入材料原价的包装费。

③运杂费。运杂费指材料由其来源地运至工地仓库或堆放场地时，全部运输过程中发生的一切费用，包括车、船运输费、调车费、出入仓库费、装卸费和附加工作费等。

④运输损耗费。指材料在装卸和运输过程中所发生的合理损耗。

⑤采购及保管费。指为组织材料的采购、供应和保管所发生的各项费用。

⑥检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。

2)材料单价的确定方法

①原价的确定。对同一种材料，其来源地、供应单位和街道生产厂家不同时，应根据不同来源地的供应数量和各自的单价加权平均计算。

【应用案例一】

某工程需425号硅酸盐水泥由甲、乙、丙三地供应；甲地1000 t，出厂价300元/t，乙地600t，出厂价295元／t；丙地1600t，出厂290元／t。求其加权平均原价。

解：加权平均原价=（1000×300＋600×295＋1600×290元／ｔ）/(1000+600+1600)

＝294.0625元／ｔ

②材料包装费的确定。材料包装费包括包装费和包装品回收值两项内容的确定。

材料包装费=发生包装品数量×包装品单价                     （3-23）

包装品回收值=材料包装费×包装品回收率×包装品残值率       （3-24）

③材料运杂费用的确定。应按照国家有关部门和地方政府交通运输部门的规定计算。同一品种的材料如有若干个来源地时，可根据每个来源地的运输里程、运输方法和运价标准加；

确定。

④运输损耗费的确定。运输损耗费可计人运输费用，也可单独计算。

运输损耗费用=(材料原价+材料运杂费)×运输损耗率              (3-25)          ⑤采购及保管费的确定。采购及保管费按规定费率计算。

采购及保管费=(材料原价+材料运杂费+运输损耗费)×采购及保管费率  （3-26）

采购及保管费率一般取定为2.5％左右，各地区可根据不同的情况确定其费率。

材料单价的价格的计算公式为：

材料单价=(材料原价+材料运杂费) × (1+运输损耗费)×(1+采购及保管费率)+检验试验费                                                               （3-27）

(3)影响材料单价的因素

在我国社会主义市场经济体制下，影响材料单价的主要因素有以下几方面：

1)市场供需变化。材料的原价是预算价格中最基本的组成，它受市场供求规律和价值规律的影响。供求关系的变动影响价格的变动，而价格的变动又影响供求关系的变动。当市场供大于求时价格就会下降，反之，价格就会上升，从而也就会影响材料预算价格的涨落。

2)材料生产成本的变动。随着生产成本如原材料、劳动力的变动，材料的价格也会随之发生变动。

3)流通环节的多少和材料供应体制。流通环节多，诸如手续费、保管费就会层层计取，增加材料预算价格。材料的供应体制也影响着材料的预算价格，材料供应部门的手续费包括材料入库、出库、管理、加成和进货运杂费等。当直接向生产厂家采购材料时，就不会发生以上费用。

4)运输距离和运输方式。材料的运输费用是材料预算价格的重要组成。而运输距离和运输方式决定着运输费用的多少。

5)国际市场行情对进口材料价格的影响。随着我国对外开放的继续深入和经济发展的需要，使用进口材料将会增多，而进口材料的价格是随着国际市场行情的变动而变动的。

3.机械台班单价和确定

(1)机械台班单价的组成内容

机械台班单价是指对于一台施工机械，为使机械正常运转，一个台班所支出和分摊的各种费用之和。

施工机械台班单价按有关规定由七项费用构成，这些费用按其性质分类，划分为第一类费用和第二类费用。

第一类费用又称为不变费用，包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运输费。

第二类费用又称为可变费用，包括人工费、燃料动力费、养路费及车船使用税。

1)折旧费。指施工机械在规定使用期限(即耐用总台班)内，每台班所分摊的机械原值及支付贷款利息的费用。

2)大修理费。指施工机械按规定的大修间隔台班必须进行大修以恢复其正常功能所需的全部费用。

3)经常修理费。指机械设备在寿命期内除大修理以外的各级保养(包括一、二、三级保养)以及临时故障排除和机械停置期间的维护等所需各项费用；为保障机械正常运转所需替换设备、随机工具器具的摊销费用及机械日常保养所需润滑擦拭材料费之和分摊到台班费中，即为台班经常修理费。

4)安拆费及场外运输费。

①安拆费。指机械在施工现场进行安装、拆卸所需人工、材料和试运转费用，包括机械辅助设施(如基础、底座、固定锚桩、行走轨道、枕木等)的折旧、搭设、拆除等费用。

②场外运输费。指整体或分件从停放场地运到施工现场或由一个工地运到另一个工地且运距在25km以内的机械进出场运输及转移费用，包括机械的装卸、运输、辅助材料及架线费用。

5)燃料动力费。指机械在运转或施工作业中所耗用的固体燃料(煤炭、木材等)、液体燃料(汽油、柴油等)、电力、水和风力等资源费。

6)人工费。指机上司机或副司机、司炉的基本工资和其他工资性补贴(年工作台班以外的机上人员基本工资和工资性补贴以增加系数的形式表示)。

7)养路费及车船使用税。指机械按照国家有关规定应交纳的养路费和车船使用税。

(2)机械台班单价的确定依据

1)折旧费的计算依据。

①机械预算价。机械预算价按机械出厂(进口设备到岸关税)价格及机械交货地点或口岸运到使用单位机械管理部门的全部运杂费计算。

②残值率。指机械报废时回收的残值占机械原价的(机械预算价格)的比率。

③贷款利息系数。为补偿企业贷款购置机械设备所支付的利息，从而合理反映资金的时

间价值，以大于1的贷款利息系数，将贷款利息(单利)分摊在台班折旧费中。其公式如下：

贷款利息系数=1+×i                                      （3-28）

式中：n——国家有关文件规定的此类机械折旧年限；

i——当年银行贷款利息。

④耐用总台班。指机械在正常施工作业条件下，从投入使用到报废止，按规定应达到的使用总台班数。

机械耐用总台班即机械使用寿命，一般可分为机械技术使用寿命、经济使用寿命。

《全国统一施工机械台班费用定额》中的耐用总台班是以经济使用寿命为基础，并依据国家有关固定资产折旧年限规定，结合施工机械工作对象和环境以及年能达到的工作台班综合确定。

耐用总台班=折旧年限×年工作台班

=大修间隔台班×大修周期                                (3-29)

年工作台班是根据有关部门对各类主要机械最近三年的统计资料分析确定。

大修间隔台班指机械自投入使用起至第一次大修止或自上一次大修后投入使用起至下一次大修止，应达到的使用台班数。

大修周期指机械在正常的施工作业条件下，将其寿命期(即耐用总台班)按规定的大修次数划分为若干个周期。其计算公式为：

大修理周期=寿命大修理次数+l                                     (3-30)

2)大修理费计算依据。

大修理费的计算公式为：

台班大修理费=                 (3-31)

①一次大修理费。按机械设备规定的大修理范围和工作内容，进行一次全面修理所需消耗的工时、配件、辅助材料、燃料以及送修运输等全部费用计算。

②寿命期大修理次数。为恢复原机功能按规定在全寿命期内需要进行的大修理次数。

3)经常修理费计算依据。

①各级保养(一次)费用。分别指机械在各个使用周期内为保证机械处于完好状况，必须

按规定的各级保养间隔周期、保养范围或定期保养所消耗的工时、配件、辅料、油燃料等费用。

②寿命期各级保养总次数。分别指一、二、三级保养或定期保养在寿命期内各个使用周期中保养次数之和。

③机械临时故障排除费用、机械停置期间维护保养费。指机械除规定的大修理及各级保

养以外，临时故障所需费用以及机械在工作日以外的保养维护所需润滑擦拭材料费，可按各级保养(不包括例保辅料费)费用之和的3％计算，即：

机械临时故障排除费及机械停置期间维护保养费

=∑(各级保养一次费用×寿命期各级保养总次数)×3％                  （3-32）

④替换设备及工具附具台班摊销费。其计算公式为：

替换设备及工具附具台班摊销费=∑[(各类替换设备数量×单价÷耐用台班)+(各类

随机工具附具数量×单价÷耐用台班)]                                (3-33)

替换设备及工具包括轮胎、电缆、蓄电池、运转皮带、钢丝绳、胶皮管、履带等。

⑤例保辅料费。即机械日常保养所需润滑擦拭材料费用。

4)安拆费及场外运输费计算依据。台班安拆费及场外运输费分别按不同机械型号、重量、

外形体积以及不同的安拆和运输方式测算其一次安拆费和一次场外运输费及年平均安拆、运输次数，作为计算依据。

(3)机械台班单价的确定方法

1)折旧费的确定。机械台班折旧费计算公式为：

台班折旧费=[机械预算价格×(1-残值率)×贷款利息系数]÷耐用总台班

=[机械预算价格X(1－残值率)×贷款利息系数]÷耐用总台班            （3-34）

机械预算价格=原价×(1+购置附加费率)+手续费+运杂费                 (3-35)

2)大修理费的确定。其计算公式为：

台班大修理费=(一次大修理费×寿命周期内大修理次数)÷耐用总台班     (3-36)

3)经常修理费的确定。其计算公式为

台班经常修理费=∑[(各级保养一次费用×寿命期各级保养总次数)+临时故障排除费]÷耐用总台班+替换设备台班摊销量+工具附具台班摊销量+例保辅料费

为简化计算，编制台班费用定额时也可采用以下公式计算：

台班经常修理费=台班大修费×k                                       (3-37)

k =机械台班经常修理费÷机械台班大修理费

4)安拆费和场外运输费的确定。其计算公式为：

台班安拆费=机械一次安拆费×年平均安拆次数÷年工作台班+台班辅助设施摊销费 (3-38)

台班辅助设施摊销费=(一次运输及装卸费+辅助材料一次摊销费+一次架线费)×年运输次数÷年工作台班                                                      (3-39)

应当注意，大型机械的安拆费和场外运输费不包括在机械台班单价内，在编制预算时需单独计算。

5)燃料动力费的确定。其计算公式为：

台班燃料动力费=台班燃料动力消耗量×相应单价                       (3-40)

台班燃料动力消耗量应以实测消耗量(仪表计量加合理损耗)为主、以现行定额消耗量和调查消耗量为辅的方法综合确定。

台班燃料动力消耗量=(实测数×4+定额平均值+调查平均值)÷6           (3-41)

6)人工费的确定。其计算公式为：

台班人工费=定额机上人工工日×日工资单价                           (3-42)

定额机上人工工日=机上定员工日×(1+增加工日系数)                   (3-43)

增加工日系数=(年日历天数-规定节假公休日-辅助工资中年非工作日-机械年工作台班)÷机械年工作台班                                                   (3-44)

增加工日系数取定为25％。

7)养路费及车船使用税的确定。其计算公式为：

养路费及车船使用税=载重量(或核定自重吨位)×(养路费标准×12+车船使用税标准)÷年工作台班                                                       (3-45)

养路费单位为元／吨·月，车船使用税单位为元／吨·年。

(4)影响机械台班单价的因素

影响机械台班单价的因素主要有：

1)施工机械的价格。施工机械价格影响折旧费，从而也是影响机械台班单价的重要因素。

2)机械使用年限。它不仅影响折旧费，也影响机械的大修理费和经常修理费。

3)机械的使用效率、管理和维护水平。

4)国家及地方政府征收税费的规定等。

3.2.4 预算定额手册的组成与使用

1.预算定额手册的组成内容

建筑工程预算定额一般由目录、总说明、建筑面积计算规则、各分部工程说明及工程量计算规则、分项工程项目表及有关附录组成。

在总说明中，概述了预算定额的用途、编制依据、适用范围及有关问题的说明和使用方法等。

建筑面积计算规则规定了应计算建筑面积的范围、不计算建筑面积的范围和其他情况的处理方法等三部分内容。

分部工程说明和工程量计算规则是预算定额手册的重要部分，它介绍了分部工程所包含的主要项目、编制中定额已考虑的和没考虑的因素、使用的规定、特殊问题的处理方法和分部工程工程量计算规则等。

分项工程项目表中有工作内容、定额单位、各分项工程项目所需消耗的人工、材料、机械台班的耗用量及预算价值、人材机单价等。有些地区编制的预算定额将预算单价单独编制成册，不再放到分项工程项目表中，称之为单位估价表（或价目表）。

项目表中的工作内容因受表头形式的限制仅列出了主要工序的名称，但定额已考虑了完成分项工程的全部工序。

材料消耗量一般只列出主要建筑材料的消耗量，次要材料和零星材料均列入“其他材料费”，以金额“元”为单位表示。

项目表中中小型施工机械一般不列出消耗指标，而直接以其他材料费表示。有些地区把中小型机械计入建筑安装工程费用的“工具用具使用费”项目内。

有些地区的定额项目表后还列有附注，说明定额在编制时所考虑的因素、若设计规定与定额规定不同时应如何进行调整以及其他问题。

定额附录主要包括人工工资单价；施工机械台班预算价格；混凝土、砂浆、保温材料配合比表；建筑材料名称、规格、重量及预算价格；定额材料损耗率表等。这些资料供定额换算和工料分析用，是使用定额的重要补充资料。

定额项目表中，各子目工程的预算价值(定额基价)、人工、材料、机械台班消耗量与人工费、材料费、机械使用费之间的关系，可用下列公式表示：

预算价值（基价）=人工费+材料费+机械费                                (3-46)

式中：人工费=定额工日数×定额日工资单价

材料费=∑(定额材料消耗量×材料预算价格)+其他材料费

机械费=∑(定额机械台班消耗量×机械台班单价)

预算定额项目通常是依据建筑结构及施工顺序排列，一般按分部(章)、节、项目、子目等顺序排列。

分部工程是将单位工程中结构性质相似、材料大致相同的施工对象归到一起。一般分为土石方工程；基础工程；脚手架工程；砌筑工程；混凝土及钢筋混凝土工程；金属结构工程；木结构工程；楼地面工程；屋面工程；防腐、保温、隔热工程；装饰工程和其他工程等若干个分部工程。

分部工程以下，再按工程性质、工程内容、施工方法、材料使用等分成若干节。如现浇混凝土可分为基础、柱、梁、墙、板、其他构件等节。

节以下，再按工程性质、材料规格、材料类别等不同分为若干项目。如现浇柱可分为矩形柱、圆形及多边形柱、构造柱、框架薄壁柱等分项。

每个分项再以其技术特征不同分为若干子目。如矩形柱按混凝土强度等级不同可分为C20、C25、C30、C35、C40、C45等若干子目。

预算定额手册为查阅方便，可按二符号法、三符号法或复合法进行编号。如砖基础可用编号“3－1”、“3－1－1”、“1D0001”等表示。

示例一：将人工、材料、机械台班的耗用量及预算价值、人材机单价放在一起的预算定额表。

表3.6建筑工程预算定额（摘录）

| 定额编号 | 8-16 | 9-53 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 单价（元） | C10混凝土基础垫层 | 1;2水泥砂浆基础防潮层 |
|  |  |  | 1m3 | 1m2 |
| 基价 | 元 |  | 159.73 | 7.09 |
| 其中 | 人工费 | 元 |  | 35.80 | 1.66 |
|  | 材料费 | 元 |  | 117.36 | 5.38 |
|  | 机械费 | 元 |  | 6.57 | 0.05 |
| 人工 | 综合用工 | 工日 | 20.00 | 1.79 | 0.083 |
| 材料 | 1：2水泥砂浆 | m2 | 221.60 |  | 0.0207 |
|  | C10混凝土 | m3 | 116.20 | 1.01 |  |
|  | 防水粉 | kg | 1.20 |  | 0.664 |
| 机械 | 400L混凝土搅拌机 | 台班 | 55.24 | 0.101 |  |
|  | 平板式振动器 | 台班 | 12.52 | 0.079 |  |
|  | 200L砂浆掘拌机 | 台班 | 15.38 |  | 0.0035 |

示例二：将人工、材料、机械台班的耗用量及预算价值、人材机单价分开的预算定额表和估价表。

表3.7 实砌砖墙(消耗量定额)

工作内容：（1）调匀砂浆、铺砂浆、运砖。

（2）砌砖包括窗台虎头砖、腰线、门窗套；安放木砖、铁件等。              单位：10m3

| 定额编号 | 3-1-6 | 3-1-7 | 3-1-8 | 3-1-9 | 3-1-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单面清水砖墙(墙厚mm) |
|  | 115 | 180 | 240 | 365 | 490及以外 |
| 名称 | 单位 | 数量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 20.80 | 20.54 | 18.05 | 17.05 | 16.39 |
| 材料 | 混合砂浆M2.5 | M3 | 1.9500 | 2.1350 | 2.2500 | 2.4000 | 2.4500 |
|  | 混合砂浆M5.0 | M3 | (1.9500) | (2.1350) | (2.2500) | (2.4000) | (2.4500) |
|  | 机制红砖240×115×53 | 千块 | 5.6411 | 5.5101 | 5.3140 | 5.3500 | 5.3100 |
|  | 水 | M3 | 1.1300 | 1.1000 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0600 |
| 机械 | 灰浆掘拌机 | 台班 | 0.244 | 0.267 | 0.281 | 0.298 | 0.306 |

表3.8  与表3.7对应的单位估价表（价目表）

| 定额 编号 | 项目名称 | 单位 | 省定额价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| 3-1-6 | M2.5混合砂浆单面清水砖墙115 | 10M3 | 1959.70 | 582.40 | 1362.98 | 14.32 |
|  | M5.0混合砂浆单面清水砖墙115 | 10M3 | 1970.54 | 582.40 | 1373.82 | 14.32 |
| 3-1-7 | M2.5混合砂浆单面清水砖墙180 | 10M3 | 1949.33 | 575.12 | 1358.54 | 15.67 |
|  | M5.0混合砂浆单面清水砖墙180 | 10M3 | 1961.20 | 575.12 | 1370.41 | 15.67 |
| 3-1-8 | M2.5混合砂浆单面清水砖墙240 | 10M3 | 1854.65 | 505.40 | 1332.76 | 16.49 |
|  | M5.0混合砂浆单面清水砖墙240 | 10M3 | 1867.16 | 505.40 | 1345.27 | 16.49 |
| 3-1-9 | M2.5混合砂浆单面清水砖墙365 | 10M3 | 1852.61 | 477.40 | 1357.72 | 17.49 |
|  | M5.0混合砂浆单面清水砖墙365 | 10M3 | 1865.95 | 477.40 | 1371.06 | 17.49 |
| 3-1-10 | M2.5混合砂浆单面清水砖墙≧490 | 10M3 | 1832.47 | 458.92 | 1355.59 | 17.96 |
|  | M5.0混合砂浆单面清水砖墙≧490 | 10M3 | 1846.09 | 458.92 | 1369.21 | 17.96 |

2.预算定额的使用方法

预算定额是编制施工图预算、确定和控制工程造价的主要依据，定额应用正确与否直接影响工程造价。为了熟练、正确运用预算定额编制施工图预算，首先要对预算定额的分部、节和项目的划分、总说明、建筑面积计算规则、分部工程说明和工程量计算规则等有正确的理解并熟记，对常用的分项工程定额项目表中各栏所包括的工作内容、计量单位等，有一个全面的了解，从而达到正确使用定额的要求。

在应用预算定额时，通常会遇到以下三种情况：定额的直接套用、定额的换算和定额的缺项补充。

(1)预算定额的直接套用

套用定额包括直接使用定额项目中的基价、人工费、材料费、机械费、各种材料用量及各种机械台班耗用量。

当施工图的设计要求与定额的项目内容完全一致时，可以直接套用预算定额。

在编制单位工程施工图预算的过程中，大多数分项工程可以直接套用预算定额。套用预算定额时应注意以下几点：

1)根据施工图、设计说明、标准图做法说明，选择预算定额项目；

2)应从工程内容、技术特征和施工方法上仔细核对，才能准确地确定与施工图相对应的预算定额项目；

3)施工图中分项工程的名称、内容和计量单位要与预算定额项目相一致。

需要注意的是，在定额的直接套用中，还应包括定额规定不允许调整的分项工程。也就是分项工程设计与定额内容不完全相同，但是定额规定不允许调整，则还应该直接套用定额，而不能对定额做任何的调整来适应分项工程设计。例如某省定额砌筑工程说明第一条规定：“本分部石材和空心砌块、轻质砌块，是按常用规格编制的，规格不同时不做调整”。楼地面工程说明第一条中规定：“整体面层、块料面层的结合层及找平层的砂浆厚度不得换算”。    因此，在定额的使用中，不应想当然地以分项工程设计来调整定额。定额是否允许调整，是以定额的规定为标准的。

(2)预算定额的换算

当分项工程的设计要求与定额的工作内容、材料规格、施工方法等条件不完全相符时，则不能直接套用定额，必须根据总说明、分部工程说明、附注等有关规定，在定额规定的范围内、用定额规定的方法加以换算。经过换算的子目定额编号应在尾部加一“换”字。

预算定额换算的基本思路是：根据选定的定额基价，按规定换入增加的费用，换出应扣除的费用。即：

换算后的定额基价=原定额基价+换入的费用-换出的费用                  (3-47)

定额换算的类型主要有：乘系数的换算；砂浆、混凝土强度等级和配合比的换算；木门窗木材断面的换算和其他换算。

(3)预算定额的补充

在预算定额的应用中，除上述的两种定额的应用外，还会遇到预算定额的补充。当分项工程 的设计要求与定额条件完全不相符时或者由于设计采用新结构、新材料及新工艺时，预算定额中没有这类项目，也属于定额缺项时，就应编制补充定额。

补充定额的编制方法有以下几种：

1)定额代用法。定额代用法是利用性质相似、材料大致相同、施工方法又很接近的定额项目，并估算出适当的系数进行使用。采用此类方法编制补充定额一定要在施工实践中进行观察和测定，以便调整系数，保证定额的精确性，也为以后新编定额、补充定额项目做准备。

2)定额组合法。定额组合法就是尽量利用现行预算定额进行组合。因为一个新定额项目所包含的工艺与消耗往往是现有定额项目的变形与演变。新老定额之间有很多的联系，要从中发现这些联系，在补充制定新定额项目时，直接利用现行定额内容的一部分或全部，可以达到事半功倍的效果。

3)计算补充法。计算补充法就是按照定额编制的方法进行计算补充，是最精确的补充定额编制方法。材料用量按照图纸的构造做法及相应的计算公式计算，并加入规定的损耗率；人工及机械台班使用量可以按劳动定额、机械台班定额计算。

编制后的补充定额须经定额管理部门审核批准后执行。

3.2.5概算定额和概算指标

1. 概算定额

（1）概算定额的概念与作用

概算定额是指在相应预算定额的基础上，根据有代表性的设计图料，经过适当综合、扩大以及合并而成的，它是介于预算定额和概算指标定额。 概算定额是确定生产一定计量单位扩大结构构件或扩大分项人工、材料和施工机械台班消耗量的标准。

概算定额可根据专业性质不同分类，如图3.2所示。

图3.2  概算定额分类

概算定额的作用主要表现在以下几个方面：

1）概算定额是初步设计阶段编制建设项目概算和技术设计阶段编制修正概算

的依据。建设程序要求，采用两阶段设计时，其初步设计必须编制概算；采用三阶段设计时，其技术设计必须编制修正概算，对拟建项目进行总估价。

2）概算定额是设计方案比较的依据。所谓设计方案比较，目的是选择出技术先进可靠、经济合理的方案，在满足使用功能的条件下，达到降低造价和资源消耗的概算定额采用扩大综合后为设计方案的比较提供了方便条件。

3）概算定额是编制主要材料需要量的基础。根据概算定额所列材料消耗指标、计算工程用料数量，可在施工图设计之前提出供应计划，为材料的采购、供应做好施工准备，提供前提条件。

4）概算定额是编制概算指标和投资估算指标的依据。

5）概算定额也可在实行工程总承包时作为已完工程价款结算的依据。

(2)概算定额的编制原则

概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则。

由于概算定额和预算定额都是工程计价的依据，所以应符合价值规律和反映现阶段生产力水平，在概预算定额水平之间应保留必要的幅度差，并在概算定额的编制过程中严格控制。

为了满足事先确定造价，控制项目投资，概算定额要尽量不留活口或少留活

(3) 概算定额的编制依据

1)现行的设计标准规范。

2)现行建筑安装工程预算定额。

3)国务院各有关部门和各省、自治区、直辖市批准颁发的标准设计图集和有代表性的设计图纸。

4)现行的概算定额及其他相关资料。

(4)概算定额的编制步骤

概算定额的编制一般分为三个阶段，准备阶段、编制阶段、审查报批阶段。

1)准备阶段。主要是确定编制机构和人员组成，进行调查研究，了解现行概算定额执行情况与存在问题，在此基础上制定概算定额的编制细则和概算定额项目划分。

2)编制阶段。根据已制定的编制细则、定额项目划分和工程量计算规则，进行调查研究。对收集到的设计图纸、资料进行细致的测算和分析，编制概算定额初稿并将概算定额的分项定额总水平与预算定额水平相比，控制在允许的幅度之内，以保证二者在水平上的一致性。如果概算定额与预算定额水平差距较大时，则需对概算定额水平进行必要的调整。

3)审查报批阶段。在征求意见修改之后形成报批稿，经批准之后交付印刷。

(5)概算定额内容

建筑工程概算定额的内容由于专业特点和地区特点不同，概算定额的内容不尽相同，但基本内容由文字说明、定额项目表和附表三个部分组成。

1)文字说明部分

①总说明。在总说明中，主要阐述概算定额的用途、编制依据和原则，定额中已考虑的因素和未考虑的因素，使用中应注意的事项和有关说明。

②分部工程说明。它主要规定了各分部工程的工程量计算规则，各分项综合项目内容及有关规定。

2)定额项目表

定额项目表主要包括：工作内容、定额编号、项目名称、人工、材料、机械消耗数量等。

概算定额的应用和预算定额的应用有相似之处，主要表现为：符合概算定额规定的应用范围、工程内容、计量单位及综合程度应与概算定额一致，必要的调整和换算应严格按定额的文字说明和附录进行，避免重复计算和漏项等。

表3.9 楼地面概算定额表

工程内容：1．混凝土、水泥楼地面包括：垫层、找平层、面层。2．面层包括：找平层和面层。

| 定额 编号 | 项目 | 单 位 | 概算 单价 ／元 | 人工／工日 | 混凝土工程量／m2 | 主要材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 钢筋 ／kg | 水泥 ／kg | 石灰 ／kg | 砂子 ／kg | 豆石 /kg | 石子 ／kg | 焦渣 ／m2 |
| 9—3 | 细石混凝土地面 | m2 | 14.84 | 0.22 |  |  | 15 | 21 | 32 | 47 |  | O．06 |
| 9—4 9—5 | 混凝 土地 面 | 面层 6cm厚 | 灰土 垫层 | 无筋 | m2 | 17.08 24.48 | O．22 0.24 | 0.0560.056 | 2.0 | 18 18 | 21 21 | 47 47 |  | 70 70 |  |
|  |  |  |  | 有筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9—6 |  | 面层每增减lcm | m2 | 2.08 | 0.01 | 0.009 |  | 3 |  | 7 |  | 12 |  |
| 9—7 | 水泥 地面 | 灰土、焦渣垫层 | m2 | 20.72 | O．24 |  |  | 28 | 21 | 44 |  |  |  |
| 9—8 |  | 灰土、混凝土垫层 | m2 | 20.15 | O．25 | 0.048 |  | 26 | 21 | 74 |  | 48 |  |
| 9—9 | 防潮 水泥 地面 | 灰土、混凝土垫层 | m2 | 54.17 | 0.61 | 0.188 |  | 63 | 63 | 197 |  | 234 |  |
| 9—10 |  | 混凝土、细石混凝土垫层 | m2 | 35.43 | 0.29 | O．150 |  | 57 |  | 162 |  | 189 |  |
| 9—11 |  | 灰土、细石混凝土垫层 | m2 | 26.73 | 0.32 | 0.056 |  | 35 | 32 | 82 |  | 72 |  |

2.概算指标

(1)概算指标的概念和作用

概算指标是比概算定额更综合、扩大性更强的一种定额指标。它是以每100m2建筑面积或1000m2建筑体积、构筑物以座为计算单位规定出人工、材料、机械消耗数量标准或定出每万元投资所需人工、材料、机械消耗数量及造价的数量标准。

概算指标和概算定额、预算定额一样，都是与各个设计阶段相适应的多次计价的产物，它主要用于投资估价、初步设计阶段，其作用为：

1)概算指标是编制投资估价和控制初步设计概算、工程概算造价的依据。

2)概算指标是设计单位进行设计方案的技术经济分析、衡量设计水平、考核投资效果的标准。

3)概算指标是建设单位编制基本建设计划、申请投资贷款和主要材料计划的依据。

(2)概算指标的编制依据

1)现行的设计标准规范。

2)现行的概算指标及其他相关资料。

3)国务院各有关部门和各省、自治区、直辖市批准颁发的标准设计图集和有代表性的设计图纸。

4)编制期相应地区人工工资标准、材料价格、机械台班费用等。

(3)概算指标的内容与应用

1)概算指标的内容

①总说明。它主要从总体上说明概算指标的作用、编制依据、适应范围和使用方法等。

②示意图。表明工程的结构形式、工业项目，还表示出吊车及起重能力等。

③结构特征。主要对工程的结构形式、层高、层数和建筑面积进行说明。

④经济指标。说明该项目每100m2，每座的造价指标及其中土建、水暖和电照等单位工程的相应造价，如表3.9所示。

⑤构造内容及工程量指标。说明该工程项目的构造内容和相应计算单位的工程量指标及人工、材料消耗指标。

表3.10内浇外砌住宅经济指标(元) lOOm2建筑面积

| 造价构成 造价 分类 | 合计 | 其 中 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 直接费 | 间接费 | 利润 | 其他 | 税金 |
| 单方造价 | 37745 | 21860 | 5576 | 1893 | 7323 | 1093 |
|  | 土建 | 32424 | 18778 | 4790 | 1626 | 6291 | 939 |
| 其中 | 水暖 | 3182 | 1843 | 470 | 160 | 617 | 92 |
|  | 电照 | 2139 | 1239 | 316 | 107 | 415 | 62 |

2)概算指标的应用

概算指标的应用比概算定额具有更大的灵活性，由于它是一种综合性很强的指标，不可能与拟建工程的建筑特征、结构特征、自然条件、施工条件完全一致。因此在选用概算指标时要十分慎重，选用的指标与设计对象在各个方面应尽量一致或接近，不一致的地方要进行换算，以提高准确性。

概算指标的应用一般有两种情况：第一种情况，如果设计对象的结构特征与概算指标一致时，可直接套用；第二种情况，如果设计对象的结构特征与概算指标的规定局部不同时，要对指标的局部内容调整后再套用。

表3.11 内浇外砌住宅人工及主要材料消耗指标lOOm2建筑面积

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称及数量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土建 | 二、水暖 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 人工 钢筋 型钢 水泥 白灰 沥青 红砖 木材 砂 砾(碎石) 玻璃 卷材 | 工日 t t t t 千块 m3 m3 m3 m3 m2 m2 | 506 3.25 0.13 18.10 2.10 0.29 15.10 4.10 41 30.5 29.2 80.8 | 1 2 3 4 5 | 人工 钢管 暖气片 卫生器具 水表 | 工日 m 套 个 | 39 O．18 20 2.35 1.84 |
|  |  |  |  | 三、电照 |
|  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 | 人工 电线 钢(塑)管 灯具 电表 配电箱 | 工日 m t 套 个 套 | 20 283 (O．04) 8.43 1.84 6.1 |
|  |  |  |  | 四、机械使用费 | ％ | 7.5 |
|  |  |  |  | 五、其他材料费 | ％ | 19.57 |

表3.12  2009年上半年省会城市住宅建安工程造价指标

单位：元/平方米

| 工程类别 地区 | 多层 | 小高层 | 高层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 1066 | 1735 | 1679 |
| 天津 | 1175 | 1775 | 1848 |
| 石家庄 | 750 | 1150 | 1260 |
| 太原 | 918 | 1494 |  |
| 呼和浩特 | 960 | 1550 | 1800 |
| 沈阳 | 800 | 1100 | 1400 |
| 长春 | 1280 | 1480 | 1620 |
| 哈尔滨 | 1084 | 1317 |  |
| 上海 | 1040 | 1250 | 1525 |
| 南京 | 1140 | 1375 | 1670 |
| 合肥 | 940 | 1250 | 1900 |
| 南昌 | 832 | 1022 | 1242 |
| 济南 | 947 | 1118 | 1307 |
| 郑州 | 785 | 1170 | 1348 |
| 武汉 | 758 | 930 | 1066 |
| 南宁 | 835 | 1130 | 1250 |
| 海口 | 1100 | 1250 | 1500 |
| 重庆 | 960 | 1010 | 1150 |
| 贵阳 | 863 | 1184 | 0 |
| 昆明 | 1150 | 1325 | 1400 |
| 兰州 | 1201 | 1538 | 1810 |
| 西宁 | 1050 | 1250 | 1650 |
| 乌鲁木齐 | 872 | 1304 | 1464 |

3.3 工程量清单计价规范

3.3.1工程量清单计价规范

为规范工程造价计价行为，统一建设工程工程量清单的编制和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，中华人民共和国住房和城乡建设部组织制定了国家标准GB 50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》，并于2008年7月9日以公告第63号发布，同时规定于2008年12月1日起实施。

1.《计价规范》的内容

GB 50500--2008{计价规范》由正文和附录两部分组成，二者具有同等效力，缺一不可。

(1)正文部分

这部分共有五章，包括总则、术语、工程量清单编制、工程量清单计价、工程量清单计价表格等内容，分别就《计价规范》的适用范围、遵循的原则(编制工程量清单的原则、工程量清单计价活动的原则)和工程量清单计价格式作了明确的规定。

(2)附录部分

这部分共有六个附录，是编制工程量清单的依据。它们分别为：附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用建筑物和构筑物工程；附录B为装饰装修工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用建筑物和构筑物的装饰装修工程；附录C为安装工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用安装工程；附录D为市政工程工程量清单项目及计算规则，适用于城市市政建设工程；附录E为园林绿化工程工程量清单项目及计算规则，适用于园林绿化工程；附录F为矿山工程工程量清单项目及计算规则，适用于矿山工程。

这些附录中主要内容包括有：项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则等。其中项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则作为“四统一”内容，要求招标人在编制工程量清单时必须执行。

示例三  附录A建筑工程工程量清单项目及计算规则中A.4混凝土及钢筋混凝土工程

A.4.1  现浇混凝土基础。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.1的规定执行。

表3.13  表A.4.1现浇混凝土基础(编码：010401)

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010401001 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级 2.混凝土拌和料要求 3.砂浆强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |
| 010401002 | 独立基础 |  |  |  |  |
| 010401003 | 满堂基础 |  |  |  |  |
| 010401004 | 设备基础 |  |  |  |  |
| 010401005 | 桩承台基础 |  |  |  |  |
| 010401006 | 垫层 |  |  |  |  |

2.《计价规范》的适用范围

GB 50500—2008《建设工程工程量清单计价规范》“总则”第1.0.2条指出：“本规范适用于建设工程工程量清单计价活动。”这就是说，《计价规范》主要适用于建设工程招标投标工程量清单计价的新建、扩建、改建等工程，而建设工程主要是指由建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程和矿山工程所组成的基本建设工程。工程量清单计价的适用范围从资金来源方面来说，《计价规范》第1.0.3条强制规定了实行工程量清单计价的范围，即：“全部使用国有资金投资或国有资金投资为主(以下二者简称“国有资金投资")的建设项目，必须采用工程量清单计价”。这里的“国有资金”是指国家财政的预算内或预算外资金，国家机关、国有企事业单位和社会团体自有资金及借贷资金，国家通过对内发行政府债券或向外国政府及国际金融机构举借主权外债所筹集的资金也应视为国有资金。“国有资金”投资为主的工程是指国有资金占总投资额50%以上或虽不足50％，但国有资产投资者实质上拥有控股权的工程。

3.《计价规范》的作用

(1)有利于市场机制决定工程造价的实现。

(2)有利于业主获得合理的工程造价。

(3)有利于促进施工企业改善经营管理，提高竞争能力。

(4)有利于提高造价工程师业务素质，使其成为懂技术、懂经济、懂管理的全面发展的复合型人才。

(5)有利于参与国际市场的竞争。

3.3.2工程量清单编制

1.工程量清单的概念

工程量清单是建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。是按照招标要求和施工设计图样要求将拟建招标工程的全部项目和内容，依据统一的工程量计算规则，统一的工程量清单编制规则规定，计算拟建招标工程的分部分项工程数量的表格。工程量清单是招标文件的组成部分，是由具有编制招标文件能力的招标人，或受其委托具有相应资质的中介机构进行编制的。

2.工程量清单的作用

工程量清单作为招标文件的组成部分，一个最基本的功能是作为信息的载体，为潜在的投标者提供必要的信息。除此之外，还具有以下作用。

（1）为投标者提供了一个公开，公平，公正的竞争环境。

（2）是计价和询标，评标的基础。

（3）为施工过程中支付工程进度款提供依据。

（4）为办理工程结算，竣工结算及工程索赔提供了重要依据。

（5）没有标底价格的招标工程，招标人利用工程量清单编制标底价格，供评标时参考。

3．工程量清单编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》

（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；

（3）建设工程设计文件；

（4）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

（5）招标文件及其补充通知、答疑纪要；

（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（7）其他相关资料。

4.工程量清单的组成内容

依据编号为GB50500-2008的国家标准《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单

由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。

（1） 分部分项工程量清单

1）分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。分部分项工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

2）分部分项工程量清单的项目编码，以 5 级编码设置，用 12 位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码为全国统一；第五级编码由工程量清单编制人区分工程的清单项目特征而分别编制。各级编码代表的含义如下。

①第一级表示分类码(分两位)。建筑工程为 01、装饰装修工程为 02、安装工程为 03、市政工程为 04、园林绿化工程为 05、矿山工程为06。

②第二级表示章顺序码(分两位)。

③第三级表示节顺序码(分两位)。

④第四级表示清单项目码(分三位)。

⑤第五级表示具体清单项目码(分三位)。

如表3.2所示010401001，其中 01 表示附录 A建筑工程编码，04 表示第4 章混凝土及钢筋混凝土工程，01表示第1节现浇混凝土基础，001 表示带形基础，后面接着根据带型基础的不同特征按 001、 002 ......继续编码。同一招标工程的项目编码不得有重码。

3）分部分项工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。

4)分部分项工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。

5）分部分项工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

6)分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。

7) 编制工程量清单出现附录中未包括的项目，编制人应作补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案，省级或行业工程造价管理机构应汇总报住房和城乡建设部标准定额研究所。补充项目的编码由附录的顺序码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从×B001起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。工程量清单中需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容。

(2)措施项目清单

措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。通用措施项目可按表3.13选择列项，专业工程的措施项目可按附录中规定的项目选择列项。若出现本规范未列的项目，可根据工程实际情况补充。

表3.14 通用措施项目一览表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施） |
| 2 | 夜间施工 |
| 3 | 二次搬运 |
| 4 | 冬雨季施工 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |
| 6 | 施工排水 |
| 7 | 施工降水 |
| 8 | 地上、地下设施。建筑物的临时保护设施 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |

3.15建筑工程工程量清单项目及计算规则中的措施项目

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1.1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |
| 1.2 | 脚手架 |
| 1.3 | 垂直运输机械 |

3.16建筑装饰工程工程量清单项目及计算规则中的措施项目

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 2.1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |
| 2.2 | 脚手架 |
| 2.3 | 室内空气污染测试 |

措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则；不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位。

(3) 其他项目清单

其他项目清单宜按照下列内容列项：

1)暂列金额；

2)暂估价：包括材料暂估价、专业工程暂估价；

3)计日工；

4)总承包服务费。

出现以上未列的项目，可根据工程实际情况补充。

(4) 规费项目清单

规费项目清单应按照下列内容列项：

1）工程排污费；

2）工程定额测定费；

3）社会保障费：包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费；

4）住房公积金；

5）危险作业意外伤害保险。

出现以上未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。

(5) 税金项目清单

税金项目清单应包括下列内容：

1)营业税；

2)城市维护建设税

3)教育费附加

出现以上未列的项目，应根据税务部门的规定列项。

5.工程量清单编制

建筑工程工程量清单(以下简称“工程量清单)，是招标文件的组成部分，是编制标底价与投标报价的依据。工程量清单由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人进行编制。其编制程序为：熟悉施工图纸    计算分部分项工程量    校审工程量    填写工程量清单     审核工程量清单    发送投标人计价(或招标人自行编制标底价)。

工程量清单应采用统一格式，工程量清单编制内容如下：

1）填写封面。封面应按规定的内容填写、签字、盖章，造价员编制的工程量清单应有负责审核的造价工程师签字、盖章。

工 程

工 程 量 清 单

工程造价

招标人：                                  咨 询 人：

（单位盖章）                                      （单位资质专用章）

法定代表人                                法定代表人

或其授权人：                             或其授权人：

（签字或盖章）                                         （签字或盖章）

编  制  人：                             复  核  人：

（造价人员签字盖专用章）                        （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：    年    月  日                复核时间：     年    月   日

2）填写总说明。 总说明应按下列内容填写。

①工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。

②工程招标和分包范围。

③工程量清单编制依据。

④工程质量、材料、施工等的特殊要求。

⑤其他需要说明的问题。

总  说  明

工程名称：                                               第  页 共  页

3)编制分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

4)编制措施项目清单与计价

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 夜间施工费 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备 进出场及安拆费 |  |  |  |
| 6 | 施工排水 |  |  |  |
| 7 | 施工降水 |  |  |  |
| 8 | 地上、地下设施、建筑物的 临时保护设施 |  |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |
| 10 | 各专业工程的措施项目 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

注：1.本表适用于以“项”计价的措施项目。

2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |
| 合 计 |  |

注：1.本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

5)编制其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  | 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 2.2 | 专业工程暂估价 |  |

3

计日工

| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

6)编写暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | — |

注：此表由招标人填写，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

7)编写材料暂估单价表

材料暂估单价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

8)编写专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | — |

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

9)编写计日工表

计 日 工 表

工程名称：                     标段：                  第  页 共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |
| 三 | 施 工 机 械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 施 工 机 械 小 计 |  |
| 合 计 |  |

注： 此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时。单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，计入投标总价中。

10) 编写总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

11)编制规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保障费 |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 |  |  |  |
| （2） | 失业保险费 |  |  |  |
| （3） | 医疗保险费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  |  |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |
| 1.5 | 工程定额测定费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 合 计 |  |

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“计算基础”可为“直接费”

“人工费”或“人工费+机械费”。

3.3.3工程量清单计价

1.工程量清单计价的概念

工程量清单计价是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。我国现行的工程量清单计价方法是综合单价法。综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。工程量乘以综合单价就直接得到分部分项工程费用，再将各个分部分项工程的费用，与措施项目费，其他项目费和规费、税金加以汇总，就得到整个工程的总造价。

2．工程量清单计价方法

GB 50500--2008~计价规范》关于工程量清单计价的方法有“招标控价”和“投标报价”之分，但二者的计价方法是一致的，它仅是按照资金来源不同而作了上述划分。本教材以“投标报价’’方法为主作如下介绍。

工程量清单计价，按照《计价规范》规定，应采用综合单价计价，综合单价是指包括除规费、税金以外的全部费用，其具体内容如图3.2所示。

图3.2工程量清单计价综合单价构成内容

工程量清单计(报)价的方法，可用计算式表达为：

单位工程造价=∑(分项工程量×综合单价)+措施项目费+其他项目费+规费十税金

单项工程造价=∑单位工程造价+工程建设其他费用(当不编制建设项目总造价时)

建设项目总造价=∑单项工程造价+工程建设其他费用

3.工程量清单计价文件的编制

1．计(报)价文件组成

工程量清单计价文件，是指投标人按照招标人提供的各项工程量清单文件，逐项计(报)价的各种表格，它由16个表格构成，其具体内容包括：

(1)封面  封面应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，受委托编制的投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

投 标 总 价

招   标   人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                  （签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：     年    月    日

(2)总说明  总说明应按下列内容填写：

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2）编制依据等。

(3)工程项目投标报价汇总表

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总

(4)单项工程投标报价汇总表

单项工程标报价汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

(5)单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标合计=1+2+3+4+5 |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(6)分部分项工程量清单与计价表

同工程量清单。

(7)工程量清单综合单价分析表

工程量清单综合单价分析表

工程名称：                     标段：                  第  页 共  页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 人工单价 | 小 计 |  |  |  |  |
| 元/工日 | 未 计 价 材 料 费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价（元） | 暂估 合价（元） |
|  | 其它材料费 | — |  | — |  |
|  | 材料费小计 | — |  | — |  |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

(8)措施项目清单与计价表

(9)其他项目清单与计价汇总表

(10)暂列金额明细表

(11)材料暂估单价表

(12)专业工程暂估价表

(13)计日工表

(14)总承包服务费计价表

(15)规费、税金项目清单与计价表

其中（8）-（15）型表格同工程量清单。.

学习方法指导

【教学要求】通过本章的学习，掌握现行我国工程造价确定的依据及相关内容。

【知 识 点】建设工程定额、工程量清单计价规范

【本章重点】定额及计价规范的内容

【本章难点】定额及计价规范的编制原理

【内容要点及学习方法指导】

1.本章知识体系：

2.学习方法指导：

本章主要讲述我国现行我国工程造价确定的依据及相关内容，突出了建设工程定额和工程量清单计价规范的讲解，在学习时要参考当地正在使用的建设工程定额和工程量清单计价规范进行理解，为进一步学习奠定基础。

3.解题指导：

（1）在各种工程建设定额中，属于基础性定额的是（    ）。

A.造价定额　　B.施工定额　　C.预算定额　　D.估算定额

答案：B　解题要点：因为施工定额的项目划分很细，使工程建设定额中项目最多、划分最细的一种定额，是预算定额编制的基础，因此它是工程建设定额中的基础性定额。

（2）材料消耗量定额中的材料净耗量是指（   ）。

A.材料必须消耗量　　B.施工中消耗的所有材料量　　C.直接用到工程上、构成工程实体的消耗量　　D.在合理和节约使用材料前提下的消耗量

答案：C　　解题要点：材料定额消耗量是材料的必须消耗量，可分为材料净耗量和不可避免的损耗。

（3）《建设工程工程量清单计价规范》中规定建筑工程的第一级分类码为(    )

A. 01　　B. 02　　C. 03　　D. 04

答案：A　　解题要点：分部分项工程量清单的项目编码，以 5 级编码设置，用 12 位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码为全国统一；第五级编码由工程量清单编制人区分工程的清单项目特征而分别编制。各级编码代表的含义如下: ①第一级表示分类码(分两位)。建筑工程为 01、装饰装修工程为 02、安装工程为 03、市政工程为 04、园林绿化工程为 05、矿山工程为06。

（4） 根据建设部107令«建筑工程施工发包与承包计价管理办法»的规定，发包价与承包价的计算方法有(          )。

A. 人工费单价法   B.工料单价法    C.全费用单价法  D. 综合单价法

答案：B，D　　解题要点：根据建设部第107号部令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定。发包与承包价的计算方法分为工料单价法和综合单价法.

（5） 工程量清单计价中分部分项工程量清单计价表中有综合单价一项，该综合单价应包括完成一个规定计量单位工程所需的(      )

A.人工费  B.材料费  C.机械使用费  D.间接费  E.  管理费

答案：A，B，C，D，E

解题要点：我国现行的工程量清单计价方法是综合单价法。综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。

习    题

一、单选题

1．定额，即规定的额度，是人们根据不同的需要对某一事物规定的(    )

A.数量    B.额度  C.标准数量  D.数量标准

2．预算（消耗量）定额是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需人、材料、机械台班的（ ）消耗量。

A．社会平均 　　B.社会先进 　　C.平均先进 　　D.社会最低

3.工程量清单计价计款的构成是什么？（  ）

A. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；

B. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。

C. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。

D. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、社会保险金构成。

4. 综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（  ）、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

A.管理费 　　B.人工费 　　C.保险费 　　D.税金

5.什么样的工程必须执行工程量清单计价？（ ）

A. 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。

B. 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程和需要招标的小型建设工程。

C. 所有建设工程。

D. 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主工程建设项目。

6.附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于（   ）建筑物和构筑物的工程。

A.工业与民用　　B.安装工程 　　C.装饰工程 　　D.国标工程

#### 二、多选题

1．按照定额的适用范围分为(    )。

A.国家定额    B. 省市定额   C.地区定额   D.行业定额  E.企业定额

2.预算定额中的人工消耗量是指完成某一计量单位的分项工程或结构构件所需的各种用工总和。其内容包括（   ）等。

A.基本用工    B.超运距用工    C.返工用工    D.人工幅度差    E.辅助用工

3.劳动定额可以分（   ）。

A.单价定额务    B. 时间定额   C .经验定额    D.产量定额    E.施工定额。

4.人工单价是指直接从事施工生产的工人日工资水平，除生产工人的基本工资外，还包括（   ）。

A.生产工人辅助工资    B.职工福利费   C.流动津贴    D.生产工人劳动保护费    E.工资性津贴

5.工程量清单由哪几部分组成？（   ）

A. 分部分项工程量清单　B. 措施项目清单  C.其他项目清单  D. 规费项目   E. 税金项目

#### 三、简答题

1.简述建设工程投资确定的依据有哪些？

2.定额按编制程序和用途分类有哪些？它们之间有何关系？

3.简述工程量清单的概念以及它的编制内容。工程量清单应该包括哪些基本内容？

4.简述工程量清单计价的概念以及它的编制内容。

# Text boxes

概预算定额分类

建筑工程概算定额

安装工程概算定额

土建工程概算定额

水暖通风工程概算定额

其他设备及安装工程概算定额

电器设备及安装工程概算定额

机电设备及安装工程概算定额

其他工程概算定额

电器照明工程概算定额

建筑工程造价计价的依据

建筑工程定额

工程量清单计价规范

工程造价计价依据的分类

工程造价计价依据的分类

现行工程造价计价依据体系

工程量清单计价规范

工程量清单编制

建筑工程定额的概念与分类

施工定额

预算定额

预算定额手册的组成与使用

工程量清单计价

概算定额与概算指标