旧房拆除及新建工程施工合同

订立合同双方：

ⅹⅹⅹ，男，家庭住址：ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ ，身份证号： （甲方）

ⅹⅹⅹ建筑施工队，主要负责人：ⅹⅹⅹ  （乙方）

按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程的具体情况,双方经协商一致订立本合同，以资共同信守。

第1条 工程概况

1.1 工程名称:甲方旧房拆除及新建

1.2 工程地点: ⅹⅹⅹ小区院内

1.3 承包范围:旧房拆除,新房建设，内外简易装修

1.4 承包方式:包工包料

1.5 建设工期:180日历天

1.6 工程质量:合格

1.7工程规模：建筑面积500㎡

1.8合同价款(人民币大写): 人民币贰拾万元整

第2条 甲方义务

2.1 开工前10天,向乙方进行现场交底,腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种手续。

2.2 指派ⅹⅹⅹ为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量,进度进行检查。

2.3 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用.

第3条 乙方义务

3.1 参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划[附件一],交甲方审定。

3.2 指派ⅹⅹⅹ为乙方驻工地代表,负责合同履行，保证按要求组织施工,保证质量、按期完成施工任务,并解决由乙方负责的各项事宜.

3.3 严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸、作法说明进行施工,做好各项质量检查记录；参加竣工验收,编制工程结算文件。

3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线,古树名木不得受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.5 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护.

第4条 关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用.

4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

4.3 因乙方责任,未按进度计划施工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准.

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延；若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延.

5.4 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.5 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条 关于工程价款及结算的约定

6.1 本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算.

本合同签署生效乙方派员进驻现场后3日内,甲方向乙方支付总计工程款的30%,计人民币陆万元整；

第一层楼施工完毕(加盖预制板)后，甲方向乙方支付总计工程款的15%,计人民币叁万元；

第二层楼施工完毕(加盖预制板)后，甲方向乙方支付总计工程款的15%,计人民币叁万元；

第三层楼施工完毕(加盖预制板)后，甲方向乙方支付总计工程款的15%,计人民币叁万元；

全部内外墙装饰完毕后，支付总计工程款的15%,计人民币元叁万；

全部工程完成，甲方试用二个月内，如无质量异议，支付总计工程款的10%,即人民币贰万元，实际面积的差价与此同时结算。

6.2 工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 10天内审查完毕。

第7条 关于材料供应的约定

7.1 本工程乙方负责采购供应的材料[附件二],应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。

7.2 凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第8条 有关安全生产和防火的约定

8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范.

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范。

8.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失.

第9条 奖惩和违约责任

9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方1000元.

9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000元违约金。

9.3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

第10条 争议或纠纷处理

10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进

度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2 当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方

同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11条 附则
11.1 本合同一式六份,双方各执三份.
11.2 本合同履行完成后自动终止.
                                 甲方:

乙方:
日期:

附件一:施工图纸或作法说明
附件二:乙方提供材料及施工质量要求
5. 其他约定: