7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 流水施工原理（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授课 |  |  |  | 学时 |  |  |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 第 次 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课□ 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握等节奏流水、异节奏流水施工横道图的绘制及工期计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能够理解流水施工组织的意义，会绘制流水施工横道图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养与施工组织设计相关工作的知识素养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 2018级道桥1、2班学生由两种生源构成，一班为普高，二班为单招生源，大多参加顶岗实习，目前在校学习的人数不多，学生学习自觉性一般；课堂需要设置多种灵活的教学环节抓住学生的注意力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 重点： 等节奏、异节奏流水施工横道图绘制 难点：等节奏、异节奏流水施工的特点及工期计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 理论讲授为主，配合多媒体结合板书教学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | 流水作业法的类型及总工期 (一)有节拍流水作业 1．全等节拍流水 在组织流水作业时，如果所有工序(施工过程)在各个施工段上的流水节拍相等，这种组织方式的流水作业称为全等节拍流水。 特点 总工期计算 等节拍等步距 T=（m+N-1）t 等节拍不等步距 T=（m+N-1）t+（Z1+Z2+Z3） · 练习 1.某工程划分A、B、C、D四个施工过程，每个施工过程分3个施工段，流水节拍为3天。试组织等节拍流水施工。(T=18天） - 某工程划分A、B、C、D四个施工过程，每个施工过程分3个施工段，流水节拍为3天。其中，A与B之间有2天间歇时间，D与C搭接一天，该工程流水施工如何组织？（T=19天） 2.异节奏流水施工 1）成倍节拍流水 (1)定义 (2)特点 例题：某工程划分六个施工段和三个施工过程，各施工过程流水节拍分别为t1=1天，t2=3天，t3=2天，试组织成倍节拍流水施工。 2）另一种情况： 特点：同一施工过程流水节拍彼此相等，不同施工过程在同一施工段上流水节拍彼此不等，也不成倍数。 Ki,i+1=ti+(Z1+Z2−Z3)当ti≤ti+1mti−(m−1)ti+1+(Z1+Z2−Z3)当ti≻ti+1 例题：某工程划分为ABCD四个施工过程，分四个施工段组织流水施工。各施工过程流水节拍分别为tA=2天，tB=4天，tC=5天，tD=3天。施工过程B完成后有2天的技术和组织间歇时间。求各流水步距及工期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 | - 某工程ABCD四个施工过程组成，施工顺序为ABCD，各施工过程的流水节拍为tA=2天，tB=4天，tC=4天，tD=2天。在劳动力相对固定的条件下，试确定流水施工方案。 - P292 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |