7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 资源需求计划的编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授课 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 第 次 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课□ 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握劳动力供应计划、主要材料供应计划、主要施工机具、设备计划、工地运输与临时设施布设等方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能够进行有效的资源配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养与施工组织设计相关工作的知识素养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 2018级道桥1、2班学生由两种生源构成，一班为普高，二班为单招生源，大多参加顶岗实习，目前在校学习的人数不多，学生学习自觉性一般；课堂需要设置多种灵活的教学环节抓住学生的注意力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 重点：编制施工进度计划的步骤 难点：工地运输组织计划；临时设施布设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 理论讲授为主，配合展示工程图片、工程案例 多媒体结合板书教学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | - 劳动力供应计划 根据已确定的施工进度计划，可计算出各个施工项目每天所需的人工数，将同一时间内所有施工项目的人工数进行累加，即可绘出每日人工数随时间变化的劳动力需用量图，同时还可编制劳动力需用量计划，附于施工进度图之后，为劳动部门提供劳动力进退场时间，保证及时调配，搞好平衡，以满足施工的需要。 - 主要材料供应计划 主要材料需用量计划包括施工需要的材料、构件和半成品，以及有关临时设施及施工中拟采取的技术措施用料，如钢材、水泥、木材、沥青、沙石料、爆破器材及土工合成材料、外掺剂等。 材料的需用量，可先按照工程量和定额规定进行计算，然后根据施工项目的施工进度编制年、季、月主要材料需用量计划表 - 主要施工机具、设备计划 在确定施工方法时，已经考虑了各个施工项目应选择何种施工机具或设备。为了做好机具、设备的供应工作，应根据已确定的施工进度计划，将每个项目采用的施工机具种类、规格和需用数量，以及使用的具体日期等综合起来编制施工机具、设备计划，以配合施工，保证施工进度的正常进行。 - 工地运输与临时设施布设 - 工地运输组织计划 - 确定运输量 - 选择运输方式 - 计算运输工具的需用量 - 编制运输工具调度计划 - 设置运输工作的辅助设备 - 临时设施布设 - 工地加工场地 （2）临时仓库 （3）临时房屋建筑 （4）工地临时供水 （5）工地临时供电 （6）工地临时供热 （7）其他临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |