第9章项目实验

一、软件操作题

A公司是一家经营纸产品的企业，近几年业务快速发展，原来采用手工处理业务的方式已经越来越显得力不从心，因此，公司董事会经过研究决定，在公司推行一套管理软件，用管理软件替代原有的手工作业的方式，同时，请公司副总经理负责此项目的启动。

副总经理在接到任务后，即开始了项目的启动工作。项目经过前期的一些工作后，副总经理任命小丁为该项目的项目经理，小丁组建了项目团队，并根据项目前期的情况，开始进行项目计划，表1-1所示为初步项目进度计划表。

表1-1 项目进度计划表

| 任务名称 | 工作量（天） | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目范围规划 | 5 | 2023.1.1 | 2023.1.6 |
| 分析软件需求 | 20 | 2023.1.6 | 2023.1.26 |
| 设计 | 21 | 2023.1.26 | 2023.2.13 |
| 开发 | 30 | 2023.2.16 | 2023.3.16 |
| 测试 | 66 | 2023.2.16 | 2023.4.22 |
| 培训 | 63 | 2023.2.16 | 2023.4.19 |
| 文档 | 43 | 2023.2.16 | 2023.3.29 |
| 典型试验 | 97 | 2023.1.26 | 2023.5.3 |
| 部署 | 7 | 2023.5.3 | 2023.5.10 |
| 实施工作总结 | 3 | 2023.5.10 | 2023.5.13 |

项目进行一半时，由于公的业务炭展的需要，公司副总经理要求小丁提前完工。作为项目经理，小丁对项目进行了调整，保证了项目的提前完工。

1．作为项目前期的负责人，副总经理在接到任务后将如何启动项目？

2．对于项目经理而弯，项目的进度控制中的重点是什么？请你使用相关软件画出在项目进度控制中的甘特图及双代号网络图，并比较甘特图与网络图的区别。

3．假设公因总经理要求提前完工，项目经理将如何处理？